شماره:  ۱-۱-۱۴۰۴۰۷۲۰

تاریخ: 1404/09/15

پلتفرم یکپارچه تولید هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی برای صنایع ایران

با تمرکز ویژه بر کنترل ابعادی و کیفیت بصری قطعات، مانیتورینگ هوشمند تجهیزات و انرژی، پیاده‌سازی در کارخانه فنر لول ایران و توسعه در استان سمنان

1. عنوان پروژه

پلتفرم یکپارچه تولید هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی برای صنایع ایران
با تمرکز ویژه بر کنترل ابعادی و کیفیت بصری قطعات، مانیتورینگ هوشمند تجهیزات و انرژی، پیاده‌سازی در کارخانه فنر لول ایران و توسعه در استان سمنان

2. معرفی مجری پروژه

نام شرکت: شبکه هوشمند ابتکار ویستا
حوزه فعالیت: طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای هوش مصنوعی، بینایی ماشین، تحلیل داده و سامانه‌های هوشمند صنعتی
راه‌های ارتباطی:

- نماینده شرکت: آقای محمدرضا یوسفی –۹۱۰۲۹۶۸۸۱۶

- پست الکترونیکی: Devcodebase.dev@gmail.com

عضویت‌ها و مجوزها:

- عضو پارک علم و فناوری استان سمنان

- عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان سمنان

توانمندی‌های اصلی شرکت:

- توسعه و استقرار سامانه‌های بینایی ماشین و یادگیری عمیق در محیط‌های صنعتی

- طراحی و پیاده‌سازی پلتفرم‌های مانیتورینگ و تحلیل داده برای خطوط تولید

- پیاده‌سازی الگوریتم‌های نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه (Predictive Maintenance)

- طراحی و توسعه داشبوردهای مدیریتی تحت وب و یکپارچه‌سازی با تجهیزات و نرم‌افزارهای موجود کارخانه

3. خلاصه اجرایی

این پروپوزال مجموعه‌ای از راهکارهای هوش مصنوعی و اتوماسیون هوشمند را برای افزایش کیفیت، بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید در کارخانه فنر لول ایران و سایر صنایع استان سمنان ارائه می‌کند. پلتفرم پیشنهادی از شش ماژول اصلی تشکیل شده است:

- سامانه هوشمند کنترل ابعادی و بصری قطعات (بینایی ماشین) – سیستم بینایی ماشین برای بازرسی ابعادی و ظاهری خودکار قطعات تولیدی.

- سامانه اندازه‌گیری سه‌بعدی/پروفیل‌سنجی – سیستم اندازه‌گیری خودکار سه‌بعدی برای قطعات با هندسه پیچیده.

- پلتفرم مرکزی کنترل کیفیت هوشمند صنایع استان سمنان – پایگاه داده و نرم‌افزار مرکزی برای مدیریت یکپارچه داده‌های کیفیت و سیستم‌های بازرسی در چند کارخانه.

- سامانه نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه تجهیزات تولیدی – سیستم پایش وضعیت تجهیزات با سنسورها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی جهت پیش‌بینی خرابی‌ها.

- داشبورد هوشمند پایش بهره‌وری تولید و شاخص‌های OEE – داشبورد مدیریتی برای نمایش实时 شاخص‌های بهره‌وری (OEE) و تحلیل توقفات خطوط تولید.

- سامانه مانیتورینگ هوشمند انرژی – سیستم نظارت بر مصرف انرژی (برق، گاز، هوای فشرده و ...) به‌صورت لحظه‌ای و هوشمند جهت کاهش اتلاف انرژی.

هر ماژول به‌صورت مستقل دارای ارزش افزوده اقتصادی مشخصی است و در عین حال می‌تواند در قالب یک پلتفرم یکپارچه، به‌طور همزمان در کارخانه اجرا شود. پس از پیاده‌سازی موفق در فنر لول ایران، این پلتفرم قابلیت توسعه به سایر صنایع استان و کشور را خواهد داشت.

4. پیشینه و ضرورت اجرا

- رقابت شدید و نیاز به کیفیت بالاتر: افزایش رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی، ضرورت بهبود کیفیت محصول و کاهش ضایعات را دوچندان کرده است. کارخانه فنر لول ایران برای باقی‌ماندن در بازار، نیازمند ارتقای سیستم‌های کنترل کیفیت و بهره‌وری تولید خود است.

- افزایش هزینه‌ها: رشد مداوم هزینه‌های انرژی، نیروی انسانی و قطعات یدکی، صنایع تولیدی را ناگزیر به استفاده از راهکارهای نوین مبتنی بر داده و هوش مصنوعی کرده است تا هزینه‌ها کنترل و بهره‌وری افزایش یابد.

- روش‌های سنتی ناکارآمد: در بسیاری از کارخانه‌های فعلی، فرآیندهایی نظیر کنترل کیفیت، ثبت دستی توقفات تولید و برنامه‌ریزی نگهداری (نت) به‌صورت کاغذی یا اکسل انجام می‌شود. این روش‌ها مستعد خطای انسانی بوده، شفافیت لازم را ندارند و داده‌های تاریخی کافی برای تحلیل و بهبود فرآیند فراهم نمی‌کنند.

- آمادگی زیرساختی: خوشبختانه زیرساخت‌های سخت‌افزاری (تجهیزات صنعتی، سنسورها، سرورها) و ارتباطی (شبکه، اینترنت صنعتی) مورد نیاز چنین سامانه‌هایی در ایران و به‌ویژه استان سمنان قابل دسترس است. بنابراین امکان پیاده‌سازی کامل راهکارهای پیشنهادی با تکیه بر فناوری‌های موجود وجود دارد.

5. اهداف پروژه

- کاهش ضایعات و دوباره‌کاری از طریق کنترل هوشمند ابعادی و بصری قطعات تولیدی (کاهش ضایعات ناشی از عیوب)craftworks.ai.

- کاهش توقفات ناگهانی و هزینه‌های تعمیراتی با اجرای برنامه‌های نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه (کاهش خرابی‌های اضطراری تجهیزات).

- افزایش بهره‌وری خطوط تولید (OEE) و کاهش زمان‌های توقف برنامه‌ریزی‌نشده از طریق پایش لحظه‌ای عملکرد تولید و تحلیل داده‌های توقف.

- کاهش هزینه و اتلاف انرژی در سطح کارخانه با پایش هوشمند مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف.

- ایجاد پلتفرم مشترک و قابل توسعه: ایجاد یک پلتفرم یکپارچه که پس از موفقیت در فنر لول ایران، قابلیت استقرار در سایر صنایع استان سمنان و کشور را داشته باشد (حرکتی به سمت صنعتی‌سازی هوش مصنوعی در مقیاس استانی/ملی).

6. دامنه کار و راهکارهای پیشنهادی

6.1. ماژول 1 – سامانه هوشمند کنترل ابعادی و بصری قطعات (بینایی ماشین)

مسئله: در وضعیت فعلی، کنترل کیفیت ابعادی و ظاهری قطعات عمدتاً به‌صورت دستی و با ابزارهای ساده (کولیس، گیج و چک دیداری توسط اپراتور) انجام می‌شود. این روش سنتی دارای معایب زیر است:

- خطای انسانی: احتمال اشتباه در اندازه‌گیری یا بازرسی چشمی بالاست.

- کُند شدن تولید: بازرسی دستی به صورت نمونه‌برداری انجام می‌شود و نمی‌تواند ۱۰۰٪ محصولات را بدون کاهش سرعت خط پوشش دهد.

- عدم ثبت داده: نتایج بازرسی‌ها به صورت سیستماتیک ذخیره و تحلیل نمی‌شود، لذا امکان ردیابی کیفیت و تحلیل مشکلات در طول زمان وجود ندارد.

راه‌حل فنی پیشنهادی: پیاده‌سازی یک سامانه بینایی ماشین یکپارچه با خط تولید جهت بازرسی خودکار قطعات:

- لایه سخت‌افزاری: استفاده از دوربین صنعتی با رزولوشن و سرعت مناسب تلرانس‌های قطعه (برای مثال دوربین‌های صنعتی Basler یا Cognex In-Sight با رزولوشن ۵ مگاپیکسل به بالا)، به همراه لنز مناسب و سیستم نورپردازی کنترل‌شده (نظیر نور پس‌زمینه یا رینگ لایت از برندهای تخصصی مانند CCS) جهت بهبود کنتراست تصاویر. همچنین یک کامپیوتر صنعتی یا مینی‌پی‌سی با توان پردازشی کافی (مثلاً پردازنده Core i7 یا NVIDIA Jetson برای پردازش لبه) برای اجرای الگوریتم‌های بینایی و یک فیکسچر/سازه مکانیکی جهت قرارگیری ثابت قطعه زیر دوربین نیاز است.

- لایه نرم‌افزار و هوش مصنوعی: توسعه نرم‌افزار بینایی ماشین با استفاده از زبان Python و کتابخانه‌های OpenCV برای پردازش تصویر و TensorFlow/PyTorch برای پیاده‌سازی مدل‌های یادگیری عمیق. گام‌های کلیدی شامل کالیبراسیون دوربین و تبدیل پیکسل به میلی‌متر، تشخیص خودکار قطعه و نواحی کلیدی در تصویر، اندازه‌گیری

خودکار پارامترهای ابعادی (طول، قطر، ضخامت، فاصله سوراخ‌ها، انحنا و ... بسته به قطعه) و بهره‌گیری از مدل‌های یادگیری عمیق (شبکه‌های عصبی کانولوشنال) برای تشخیص عیوب ظاهری سطح قطعه (مانند ترک، خط‌وخش، لب‌پریدگی، تابیدگی و غیره). بر اساس نتایج این آنالیزها، نرم‌افزار قطعه را به یکی از سه دسته «قبول (OK)»، «رد (NG)» یا «قابل تعمیر» طبقه‌بندی می‌کند.

- یکپارچه‌سازی با خط تولید: اتصال سامانه بینایی به تجهیزات خط جهت جداسازی خودکار قطعات معیوب. این ارتباط از طریق ارسال فرمان دیجیتال/شبکه‌ای به PLC خط تولید برای منحرف کردن یا خارج کردن قطعه NG انجام می‌شود. همچنین تمام نتایج بازرسی (ابعاد اندازه‌گیری‌شده هر قطعه، تشخیص عیب و نتیجه نهایی) در یک پایگاه داده مرکزی (SQL) ذخیره می‌گردد. برای نظارت بر سیستم، یک داشبورد وب برای واحد کنترل کیفیت طراحی خواهد شد تا وضعیت آنلاین هر خط (تعداد قطعات بازرسی‌شده، آمار قطعات مردود و ... ) را مشاهده کرده و گزارش‌های کیفیت را استخراج کنند.

نتایج و شاخص‌های مورد انتظار:

- کاهش ضایعات و برگشتی‌ها: با شناسایی به‌موقع قطعات خارج از تلرانس یا معیوب ظاهری، نرخ ضایعات تولید و برگشت محصولات از مشتری به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد (هدف اولیه حداقل ۳۰٪ کاهش ضایعات مرتبط با عیوب ابعادی و ظاهری در خطcraftworks.ai). این مقدار طبق تجربه‌های صنعتی و مطالعات بین‌المللی کاملاً دست‌یافتنی است؛ گزارش Deloitte نشان می‌دهد بازرسی بصری مبتنی بر AI می‌تواند تا ۳۰٪ نرخ عیوب را کاهش دهدcraftworks.ai.

- افزایش سرعت و دقت بازرسی: سیستم بینایی ماشین قادر است تک‌تک قطعات را در حین عبور از خط، به سرعت و با دقت یکنواخت بازرسی کند. بدین ترتیب گلوگاه‌های بازرسی رفع شده و بدون نیاز به نیروی انسانی اضافی، سرعت تولید محدود نخواهد شد.

- ثبت داده و بهبود مستمر: با ایجاد بانک اطلاعاتی کیفیت، امکان تحلیل مهندسی فراهم می‌شود. برای مثال می‌توان از داده‌های ابعادی جهت تحلیل روندهای تولید (SPC) و شناسایی علل ریشه‌ای عیوب بهره برد. همچنین این داده‌ها پایه‌ای برای بهبود طراحی محصول و فرآیند خواهند بود.

6.2. ماژول 2 – سامانه اندازه‌گیری سه‌بعدی و پروفیل‌سنجی

مسئله: در مورد قطعاتی با هندسه پیچیده (مانند فنرها یا قطعاتی با انحناها و زوایای متعدد)، روش‌های سنتی کنترل ابعاد نظیر ابزارهای دستی یا حتی دستگاه‌های CMM بسیار زمان‌بر و پرهزینه هستند. استفاده از CMM برای تک‌تک قطعات در خط تولید ممکن نیست و کنترل دستی نیز دقت و سرعت کافی را ندارد. این مشکل خصوصاً در مرحله تأیید نمونه‌های اولیه و معرفی محصولات جدید مشهود است که نیاز به اندازه‌گیری‌های دقیق سه‌بعدی وجود دارد.

راه‌حل فنی: به‌کارگیری فناوری اسکن سه‌بعدی/پروفیل‌سنجی خودکار به جای روش‌های کند دستی:

- استفاده از پروفیل‌سنج لیزری یا ترکیب دوربین و پروژکتور نور ساخت‌یافته جهت تهیه نقشه ارتفاعی (Height Map) از سطح قطعه. به عنوان نمونه، می‌توان از سنسورهای لیزری خطی (Line Scanner) مانند Keyence LJ Series یا LMI Gocator برای اسکن پروفیل فنر بهره گرفت. این سنسورها با تاباندن خط لیزر و دریافت تصویر تغییر شکل خط روی قطعه، پروفیل سه‌بعدی را استخراج می‌کنند. در صورت نیاز به راهکار مقرون‌به‌صرفه‌تر، می‌توان یک دوربین به همراه یک پروژکتور الگوی نوری (مانند الگوی شطرنجی) استفاده کرد و با تکنیک نور ساخت‌یافته نقشه عمق را بدست آورد.

- تعریف نقاط کنترلی و استخراج ویژگی‌های هندسی سه‌بعدی از نقشه ارتفاعی به‌دست‌آمده. به طور مثال برای فنر، پارامترهایی نظیر قطر در قسمت‌های مختلف، گام فنر، تختی یا انحنا در طول فنر و غیره استخراج می‌شود.

- مقایسه خودکار پروفیل هر قطعه با الگوی مرجع/مدل سه‌بعدی استاندارد و تشخیص انحرافات خارج از تلرانس. بدین منظور نیاز است برنامه‌های اندازه‌گیری (Measurement Recipes) مختلفی برای انواع قطعات تعریف شود تا سیستم بسته به شناسه محصول، برنامه کنترلی مناسب را به صورت خودکار انتخاب کند.

- سخت‌افزار و نرم‌افزار: علاوه بر سنسورهای ذکرشده، نیازمند یک کنترلر/رایانه صنعتی برای دریافت و پردازش داده‌های سه‌بعدی هستیم. پردازش این داده‌ها می‌تواند با الگوریتم‌های پردازش تصویر سه‌بعدی در Python (کتابخانه‌هایی مانند Open3D یا PCL bindings) انجام شود. نتایج ابعادی هر قطعه مشابه ماژول 1 در پایگاه داده ذخیره شده و در داشبورد قابل مشاهده است.

مزایا و نتایج مورد انتظار:

- افزایش سرعت و کاهش هزینه اندازه‌گیری‌های پیچیده: بخش قابل توجهی از بازرسی‌های ابعادی پیچیده که قبلاً با CMM یا ابزارهای دستی و صرف زمان زیاد انجام می‌شد، اکنون توسط سیستم خودکار در چند ثانیه انجام می‌شود. این امر هزینه‌های کنترل کیفیت را کاهش می‌دهد و بهره‌وری را بالا می‌برد.

- تسریع توسعه محصول جدید: با در اختیار داشتن سیستم سریع پروفیل‌سنجی، زمان تأیید نمونه‌های اولیه محصولات جدید به شدت کاهش یافته و فرآیند NPDI (معرفی و توسعه محصول جدید) سرعت می‌گیرد. مهندسان می‌توانند به سرعت پروفیل نمونه‌های آزمایشی را چک کرده و اصلاحات لازم را انجام دهند که موجب کاهش زمان ورود محصول جدید به بازار می‌شود.

6.3. ماژول 3 – پلتفرم مرکزی کنترل کیفیت هوشمند صنایع استان سمنان

ایده اصلی: ایجاد یک پلتفرم نرم‌افزاری مرکزی به میزبانی کارخانه فنر لول ایران (یا سرور ابری خصوصی در پارک علم و فناوری سمنان) که تمام سیستم‌های بینایی ماشین و کنترل کیفیت نصب‌شده در فنر لول و سایر کارخانه‌های عضو را به صورت متمرکز مانیتور و مدیریت کند. این پلتفرم مرکزی کنترل کیفیت نقش مغز افزار کل سامانه‌ها را دارد.

ویژگی‌های کلیدی پلتفرم مرکزی:

- مدیریت متمرکز مدل‌ها و تنظیمات: تمام مدل‌های هوش مصنوعی (مثلاً شبکه‌های تشخیص عیب) و تنظیمات بازرسی خطوط مختلف در این پلتفرم ثبت و نسخه‌بندی می‌شوند. بدین ترتیب به‌روزرسانی یا بهبود یک مدل، به‌سادگی به تمام خطوط مرتبط قابل اعمال است.

- ذخیره‌سازی یکپارچه داده‌های کیفیت: داده‌های جمع‌آوری‌شده از ماژول‌های 1 و 2 (نتایج بازرسی‌های ابعادی و بصری) و همچنین داده‌های عملکرد تولید (از ماژول 5) در پایگاه داده مرکزی (مثلاً یک سرور SQL یا NoSQL بسته به ساختار داده) گردآوری و مجتمع می‌شود. این تجمیع داده امکان تحلیل‌های بین‌کارخانه‌ای را فراهم می‌کند؛ برای مثال مقایسه کیفیت تولید بین خطوط مختلف یا بین کارخانه‌های مختلف عضو پلتفرم.

- گزارش‌گیری و داشبوردهای مقایسه‌ای: پلتفرم قادر خواهد بود گزارش‌های دوره‌ای مقایسه‌ای بین خطوط تولید یا بین کارخانه‌ها ارائه دهد (benchmarking). مثلاً کارخانه فنر لول می‌تواند شاخص‌های کیفیت خود را با متوسط صنایع استان مقایسه کند.

- ارائه خدمات به صورت اشتراک: این پلتفرم می‌تواند به عنوان یک سرویس اشتراکی برای سایر صنایع استان (از طریق پارک علم و فناوری سمنان) عرضه شود. یعنی کارخانه‌های کوچکتر که امکان راه‌اندازی مستقل چنین سیستم‌هایی را ندارند، با پرداخت حق اشتراک ماهیانه/سالانه می‌توانند داده‌های کیفیت خود را به این پلتفرم متصل کرده و از خدمات آن (داشبوردها، مدل‌های AI آماده و ...) بهره‌مند شوند.

ارزش استراتژیک:

- اجرای این پلتفرم مرکزی باعث می‌شود کارخانه فنر لول ایران و پارک علم و فناوری سمنان به یک مرجع منطقه‌ای در زمینه تولید هوشمند تبدیل شوند. داده‌ها و مدل‌های تجمیع‌شده، یک منبع دانش ارزشمند برای بهبود صنایع استان خواهد بود.

- برای مجری پروژه (شرکت ابتکار ویستا) نیز این پلتفرم می‌تواند یک منبع درآمد پایدار از محل حق اشتراک و خدمات پشتیبانی به سایر صنایع باشد و زمینه‌ساز رشد بیشتر شرکت در سطح ملی گردد.

6.4. ماژول 4 – سامانه نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه تجهیزات تولیدی

مسئله: خرابی ناگهانی ماشین‌آلات کلیدی (مثل دستگاه‌های فنرپیچ، کوره‌های عملیات حرارتی، کمپرسورها و غیره) باعث توقف خط تولید، تحمیل هزینه‌های سنگین تعمیرات اضطراری و نارضایتی مشتریان (به‌دلیل تأخیر در تحویل) می‌شود. در وضعیت فعلی، نگهداری تجهیزات عمدتاً بر پایه برنامه زمان‌بندی شده (Preventive) یا عکس‌العملی پس از خرابی (Reactive) است که یا جلوی همه خرابی‌ها را نمی‌گیرد یا باعث تعویض قطعات هنوز سالم می‌شود. بنابراین نیاز به رویکرد پیش‌بینانه وجود دارد تا قبل از وقوع خرابی اخطارهای لازم داده شود.

راه‌حل پیشنهادی: پیاده‌سازی سیستم Condition Monitoring و آنالیز داده جهت پیش‌بینی خرابی‌ها:

- جمع‌آوری داده از تجهیزات: نصب انواع سنسورهای پایش وضعیت روی ماشین‌آلات کلیدی. سنسورهای پیشنهادی شامل سنسور لرزش سه‌محوره روی یاتاقان‌ها و موتورها (برای پایش ارتعاشات غیرعادی، ترجیحاً سنسور صنعتی IEPE یا 4-20mA از برندهایی مانند IMI Sensors یا Hansford)، سنسور دمای روی بلبرینگ‌ها و موتور (برای تشخیص حرارت بیش از حد)، میکروفن صنعتی یا سنسور آکوستیک (برای مانیتورینگ صداهای غیرمعمول) و سنسور جریان برق موتور/دستگاه (جهت رصد بار مکانیکی غیرعادی). داده‌های این سنسورها به یک گیت‌وی صنعتی

(مثلاً یک PLC کوچک یا دستگاه IoT مانند Advantech WISE یا Siemens IoT2040) منتقل و از آنجا با پروتکل مناسب (MQTT یا OPC-UA) به سرور داخلی کارخانه ارسال می‌شود.

- تحلیل داده و هوش مصنوعی: داده‌های جمع‌آوری‌شده در سرور توسط الگوریتم‌های آنالیز لرزش و یادگیری ماشین پردازش می‌شود. ابتدا ویژگی‌های مهم سیگنال در حوزه زمان و فرکانس استخراج می‌گردد (مانند RMS لرزش، فرکانس‌های پیک مرتبط با خرابی خاص، نرخ تغییر دما و ...). سپس با بهره‌گیری از مدل‌های تشخیص ناهنجاری (Anomaly Detection) و تخمین عمر باقی‌مانده (RUL Estimation) روی این ویژگی‌ها، وضعیت سلامت تجهیز به‌صورت پیوسته ارزیابی می‌شود. مدل‌های یادگیری ماشین می‌توانند شامل الگوریتم‌های کلاسیک نظیر ایزوله‌فارست یا مدل‌های شبکه عصبی (LSTM) برای تشخیص الگوهای خرابی در داده‌های سری‌زمانی باشند. خروجی این تحلیل‌ها هشدارهای هوشمند است؛ به صورتی که سیستم وقوع یک مشکل را در مرحله آغازین تشخیص داده و با تعیین سطح هشدار (معمولی، مهم، بحرانی) اعلام می‌کند. به عنوان نمونه، اگر ارتعاش یک موتور از حد آستانه بالاتر رود و الگوی فرکانسی نشان‌دهنده خرابی بیرینگ باشد، سیستم هشدار «نیاز به بازبینی بیرینگ موتور X طی 2 هفته آینده» را ثبت می‌کند.

- رابط کاربری و اقدام: برای تیم نگهداری و تعمیرات (نت) یک داشبورد وضعیت سلامت تجهیزات طراحی می‌شود که به‌صورت لحظه‌ای وضعیت تمامی تجهیزات پایش‌شده (نرمال/هشدار/بحرانی) را نمایش می‌دهد. همچنین گزارش‌های هفتگی یا ماهیانه ارائه می‌شود که در آن لیستی از تجهیزات با اولویت نیاز به اقدام پیشگیرانه درج شده است. این سیستم حتی می‌تواند به سیستم مدیریت نت موجود متصل شود تا به‌طور خودکار دستورکار نگهداری (Work Order) جهت بازرسی یا تعویض قطعه در زمان مناسب صادر گردد.

نتایج مورد انتظار:

- کاهش خرابی‌های ناگهانی: با پیش‌بینی و رسیدگی پیشگیرانه، تعداد توقفات کامل خط به دلیل خرابی‌های پیش‌بینی‌نشده تجهیزات به میزان چشمگیری کم می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند که اجرای موفق نگهداری پیش‌بینانه می‌تواند تا ۳۰–۵۰٪ خرابی‌های برنامه‌ریزی‌نشده را کاهش دهدworktrek.com. این کاهش توقفات مستقیماً بهره‌وری را افزایش می‌دهد و از هزینه‌های تولید از‌دست‌رفته جلوگیری می‌کند.

- کاهش هزینه تعمیرات و قطعات: شناسایی زودهنگام مشکلات باعث می‌شود تعمیرات در زمان مناسب و با هزینه کمتر انجام شود. برای مثال به جای آنکه موتور در اثر خرابی شدید بسوزد و نیاز به تعویض کامل داشته باشد، با تشخیص

خرابی بیرینگ و تعویض به‌موقع آن، موتور نجات می‌یابد. بدین ترتیب هزینه‌های سنگین تعمیرات اساسی و همچنین خرید اضطراری قطعات یدکی با قیمت بالا کاهش می‌یابد.

- برنامه‌ریزی بهینه نت و تولید: با در اختیار داشتن پیش‌بینی‌های قابل اتکا از خرابی‌ها، واحد نت می‌تواند زمان‌بندی تعمیرات را با واحد تولید هماهنگ کند (انجام تعمیرات در زمان‌های تعطیلی یا شیفت‌های کم‌کار) و همچنین موجودی قطعات یدکی را بهینه کند. این امر به افزایش آمادگی تجهیزات (Availability) و بهره‌وری کلی کارخانه کمک شایانی خواهد کرد.

6.5. ماژول 5 – داشبورد هوشمند بهره‌وری تولید و شاخص‌های OEE

راه‌حل: جهت بهبود بهره‌وری و شفافیت عملکرد تولید، یک داشبورد هوشمند طراحی می‌شود که شاخص‌های کلیدی بهره‌وری نظیر OEE (Overall Equipment Effectiveness) را به‌صورت خودکار محاسبه و نمایش دهد. اجزای این سیستم عبارت‌اند از:

- دریافت خودکار داده‌های تولید: اطلاعات پایه برای محاسبه OEE شامل زمان‌های کارکرد/توقف تجهیزات (برای Availability)، سرعت تولید و تعداد تولید واقعی در مقابل ظرفیت اسمی (برای Performance) و تعداد قطعات سالم در مقابل ضایعات (برای Quality) است. این داده‌ها به‌صورت آنلاین از PLCهای خطوط تولید جمع‌آوری می‌شود. برای این کار یا از سیگنال‌های دیجیتال آماده (مثلاً سنسور قطعه‌شمار یا سیگنال Run/Stop ماشین) استفاده خواهد شد، یا PLC موجود کارخانه از طریق شبکه (با پروتکل‌هایی مانند OPC-UA/Modbus) به سرور متصل می‌گردد تا آمار تولید و توقف مستقیماً انتقال یابد.

- محاسبه شاخص‌های OEE: در سرور مرکزی، برنامه نرم‌افزاری شاخص‌های Availability, Performance, Quality و در نهایت OEE را برای هر خط تولید و هر شیفت کاری محاسبه می‌کند. این محاسبات بر اساس فرمول استاندارد OEE انجام شده و به تفکیک خط، شیفت و محصول ذخیره می‌شوند.

- ثبت و تحلیل توقفات: علاوه بر محاسبه اعداد، سیستم امکان ثبت علل توقف‌ها را نیز فراهم می‌کند. اپراتور یا سرپرست می‌تواند دلیل هر توقف برنامه‌ریزی‌نشده (مثلاً خرابی مکانیکی، تنظیم دستگاه، کمبود مواد و ...) را در سیستم کدگذاری و ثبت نماید. سپس با تحلیل داده‌های تجمعی توقف‌ها، الگوهای تکرار‌شونده و گلوگاه‌های اصلی مشخص می‌شود (مثلاً یک خط خاص بیشترین زمان توقف را به علت تنظیمات طولانی دارد).

- داشبورد مدیریتی: داده‌های فوق از طریق یک داشبورد تحت وب در اختیار مدیران و مهندسان کارخانه قرار می‌گیرد. در این داشبورد، OEE لحظه‌ای هر خط، روند تاریخی OEE هر خط در روزها/هفته‌های گذشته، همچنین تفکیک اجزای سه‌گانه OEE و نمودار پراکندگی توقف‌ها به نمایش در می‌آید. امکان تعریف شاخص هدف و مشاهده فاصله هر خط تا هدف تعیین‌شده نیز وجود دارد.

مزایا:

- شفافیت عملکرد تولید: مدیران در هر لحظه دید کامل و دقیقی نسبت به بهره‌وری واقعی خطوط تولید خواهند داشت. OEE که ترکیبی از دسترس‌پذیری تجهیزات، کارایی تولید و کیفیت محصول است، با یک عدد نشان می‌دهد خط در چه وضعیتی است. این شفافیت باعث می‌شود نقاط ضعف به‌سرعت شناسایی شوند.

- شناسایی گلوگاه‌ها و اولویت‌بندی بهبود: با تحلیل داده‌های OEE و گزارش‌های توقف، کارخانه می‌تواند متوجه شود بزرگ‌ترین اتلاف مربوط به کدام بخش است (مثلاً توقف‌های خرابی مکانیکی یا سرعت پایین یک دستگاه خاص). بدین ترتیب پروژه‌های بهبود (اعم از تعمیرات، تعویض دستگاه، آموزش اپراتور و ...) بر اساس بیشترین اثر بر بهره‌وری اولویت‌بندی می‌شوند.

- مبنای تصمیم‌گیری و طرح‌های انگیزشی: داده‌های دقیق و لحظه‌ای تولید، مبنای قابل اتکایی برای تصمیم‌گیری مدیریتی فراهم می‌کند. برای مثال می‌توان سیستم‌های انگیزشی برای اپراتورها/شیفت‌ها را بر اساس اعداد واقعی (مانند بهترین OEE ماه) طراحی کرد و رقابت سازنده ایجاد نمود. همچنین در مذاکرات با مشتریان یا برنامه‌ریزی تولید، ظرفیت عملی واقعی خطوط – که ممکن است با ظرفیت اسمی متفاوت باشد – مدنظر قرار می‌گیرد.

6.6. ماژول 6 – سامانه مانیتورینگ هوشمند انرژی

راه‌حل: به منظور کاهش هزینه‌های انرژی و افزایش بهره‌وری مصرف، سامانه‌ای برای پایش لحظه‌ای مصرف انرژی حامل‌های اصلی در کارخانه اجرا می‌شود:

- تجهیزات اندازه‌گیری: نصب کنتورهای هوشمند و آنالایزرهای شبکه روی فیدرهای اصلی برق کارخانه و همچنین تجهیزات پرمصرف (مانند کوره‌های عملیات حرارتی، کمپرسورهای هوا و خطوط رنگ). کنتورهای دیجیتال مانند سری Schneider PowerLogic یا معادل‌های موجود ایرانی، امکان ارسال آنلاین داده‌ی توان و انرژی را دارند. برای مصرف گاز طبیعی، از تجهیزاتی نظیر فلو‌متر هوشمند یا رابط اخذ پالس از کنتور گاز استفاده می‌شود. در مورد هوای

فشرده و سایر حامل‌ها نیز سنسورهای فشار و دبی نصب خواهد شد تا در کنار مصرف برق کمپرسور، میزان مصرف هوای فشرده پایش شود. تمامی این داده‌ها با بستر شبکه (مثلاً Modbus TCP یا MQTT از طریق یک گیت‌وی IoT) به سرور مرکزی منتقل می‌شوند.

- پایش و تحلیل لحظه‌ای: نرم‌افزار مانیتورینگ انرژی، مصرف را در سطوح مختلف (کارخانه، سالن، خط، دستگاه) به‌صورت لحظه‌ای نمایش می‌دهد. با تحلیل الگوهای مصرف در زمان‌های مختلف شبانه‌روز و در شیفت‌های کاری، نقاط اوج مصرف و الگوهای غیرعادی شناسایی می‌شوند. یکی از قابلیت‌های مهم، استفاده از الگوریتم‌های تشخیص ناهنجاری روی داده‌های انرژی است تا موارد مصرف غیرعادی یا نشتی انرژی کشف شود. برای مثال، اگر مصرف برق در حال آماده‌به‌کار یک خط بیش از حد انتظار باشد، سیستم هشدار خواهد داد (نشتی هوا یا روشن ماندن بی‌مورد تجهیزات). یا اگر مصرف گاز یک کوره نسبت به الگوی معمول انحراف پیدا کرد، اخطار داده می‌شود که ممکن است ناشی از عیب در مشعل‌ها باشد. این تحلیل‌ها را می‌توان با کمک کتابخانه‌های Python (مثل scikit-learn برای آنومالی دیتکشن) پیاده‌سازی کرد.

- داشبورد انرژی: داشبورد مدیریتی این ماژول، وضعیت مصرف لحظه‌ای هر حامل انرژی را نمایش می‌دهد و امکان مقایسه با دوره‌های گذشته را فراهم می‌کند. همچنین قابلیت تعریف اهداف کاهش مصرف برای هر بخش وجود دارد؛ برای مثال هدف کاهش ۱۰٪ مصرف برق در خط X. داشبورد میزان تحقق این اهداف را به‌صورت گرافیکی نشان می‌دهد. گزارش‌های دوره‌ای (روزانه/هفتگی/ماهانه) نیز شامل مصرف کل، هزینه‌ها و موارد پرت انرژی خواهد بود.

مزایا:

- کاهش مستقیم هزینه‌های انرژی: با شناسایی و حذف اتلاف‌ها (تجهیزات روشن در حالت بیکاری، نشت هوای فشرده، کارکرد در بازه پرباری با راندمان پایین و ...)، می‌توان چندین درصد از هزینه انرژی را کاهش داد. طبق مطالعات، کارخانه‌هایی که سامانه مانیتورینگ انرژی را اجرا کرده‌اند به طور متوسط ۱۰–۳۰٪ کاهش در مصرف انرژی را تجربه نموده‌اندenvigilance.com. حتی صرفه‌جویی ۵–۱۰٪ در هزینه انرژی سالانه برای صنایع سنگین، رقم بسیار قابل توجهی خواهد بود.

- بهبود عملکرد تجهیزات و نگهداری: مانیتورینگ انرژی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به نگهداری تجهیزات کمک کند. مثلاً افزایش تدریجی مصرف انرژی یک موتور می‌تواند نشان‌دهنده عیب مکانیکی (اصطحکاک زیاد) باشد که با کشف آن در مصرف انرژی، بخش نت را مطلع می‌کند.

- مستندسازی برای مشوق‌ها: داده‌های ثبت‌شده مصرف انرژی و بهبودهای حاصل، اسناد معتبری برای استفاده از مشوق‌های بهینه‌سازی مصرف (مانند تخفیف‌های وزارت نیرو یا طرح‌های حمایت از کاهش CO2) فراهم می‌کند. کارخانه می‌تواند نشان دهد که با اقدامات انجام‌شده، به چه میزان صرفه‌جویی کرده است.

7. برنامه اجرا و زمان‌بندی پیشنهادی

در ادامه، برنامه فازبندی شده‌ی پروژه از مرحله آماده‌سازی اولیه تا استقرار کامل و پایدارسازی سیستم ارائه می‌گردد. این برنامه به صورت گام‌به‌گام تدوین شده و تمامی نیازمندی‌های فنی، منابع انسانی، داده‌ای و زمانی را برای هر فاز مشخص می‌کند تا اجرای پروژه با رویکردی عملیاتی و مبتنی بر تجربیات صنعتی تضمین شود.

فاز صفر – امکان‌سنجی و طراحی تفصیلی (۱–۲ ماه)

در این مرحله، پایه‌های موفقیت پروژه بنا گذاشته می‌شود. هدف اصلی فاز صفر، شناسایی دقیق نیازمندی‌ها، طراحی راهکارها و برنامه‌ریزی تفصیلی برای جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها و ریسک‌های آتی است. فعالیت‌ها و ملزومات این فاز عبارت‌اند از:

- اهداف: تحلیل عمیق خطوط تولید فعلی و فرآیندهای کارخانه، شناسایی گلوگاه‌ها و فرصت‌های بهبود، تعیین محدوده دقیق هر ماژول و خروجی‌های مورد انتظار، و تهیه طرح کسب‌وکار اولیه برای توجیه مدیریت. همچنین در این مرحله باید معیارهای موفقیت هر ماژول (KPIs) تعریف گردد.

- فعالیت‌های کلیدی: بررسی میدانی و مستند‌سازی وضعیت موجود تجهیزات و سیستم‌ها (شامل ماشین‌آلات کلیدی تولید فنر لول، سیستم‌های کنترل کیفی فعلی، رویه‌های نت، مصرف انرژی و زیرساخت‌های ICT موجود). مطالعه امکان‌سنجی فنی برای پیاده‌سازی هر یک از ماژول‌های شش‌گانه و شناسایی فناوری‌های مناسب. طراحی معماری کلی سیستم شامل معماری شبکه صنعتی، ساختار پایگاه‌های داده، معماری نرم‌افزارهای هوش مصنوعی و داشبوردها. تدوین نقشه راه اجرای پروژه با تعیین فازها (Pilot و توسعه کامل) و اولویت‌بندی‌ها.

- تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز: در این مرحله عمدتاً نرم‌افزاری و برنامه‌ریزی است، اما انتخاب اولیه تجهیزات سخت‌افزاری نیز انجام می‌شود. تیم فنی بر اساس نیاز هر ماژول، تجهیزات مناسب را شناسایی و برندهای پیشنهاد‌ی را تعیین می‌کند. از جمله: انتخاب نوع و مدل دوربین‌های صنعتی (مثلاً دوربین Basler یا Cognex با رزولوشن متناسب با تلورانس قطعات)، لنز و سیستم نورپردازی کنترل‌شده (مانند نور پس‌زمینه یا رینگ‌لایت مناسب برای تشخیص عیوب سطحی)، رایانه‌های صنعتی/مینی‌PC با توان پردازش کافی (مثلاً Advantech یا

Siemens Industrial PC برای اجرای الگوریتم‌های بینایی ماشین)، سنسورهای لرزش، دما، صدا و جریان مناسب محیط صنعتی (سنسور لرزش IEPE یا ۴–۲۰ میلی‌آمپر از برندهایی چون SKF برای موتور و گیربکس، سنسور دمای نوع PT100/ترموکوپل با ترانسمیتر برای کوره‌ها، میکروفن صنعتی برای صدا، ترانسدیوسر جریان برای موتورهای بزرگ) و همچنین کنتورهای هوشمند انرژی (مانند پاورمیترهای Schneider یا Siemens با قابلیت Modbus) برای برق و گاز. افزون بر این، نیاز به زیرساخت شبکه صنعتی و سرور نیز ارزیابی می‌گردد که شامل تعداد و نوع سوئیچ‌های شبکه (مثلاً سوئیچ‌های مدیریتی Cisco/Moxa با پورت‌های صنعتی)، بستر ارتباطی بی‌سیم احتمالی (Wi-Fi صنعتی یا LoRaWAN برای نقاط دور از دسترس)، سرور مرکزی (Server Rackmount از برند HP یا Dell با قابلیت اطمینان بالا یا یک سرور صنعتی Siemens Rack PC) و UPS برق اضطراری برای پشتیبانی سرور و تجهیزات شبکه شناسایی می‌شود. در پایان این فاز، لیست تجهیزات مورد نیاز جهت تأمین در فازهای بعدی نهایی خواهد شد.

- فناوری‌های نرم‌افزاری و برنامه‌نویسی: انتخاب فناوری‌های اصلی توسعه نرم‌افزار در این گام انجام می‌شود. برای بخش‌های هوش مصنوعی و بینایی ماشین، زبان پایتون (Python) به همراه کتابخانه‌هایی نظیر OpenCV و TensorFlow/PyTorch جهت پیاده‌سازی مدل‌های یادگیری عمیق و پردازش تصویر پیشنهاد می‌گردد. برای جمع‌آوری داده صنعتی و ارتباط با تجهیزات، استفاده از استاندارد OPC UA یا MQTT مدنظر قرار می‌گیرد (با توجه به سازگاری تجهیزات موجود). همچنین چارچوبی برای توسعه داشبوردهای وب انتخاب می‌شود – به عنوان نمونه استفاده از یک فریم‌ورک وب مدرن (مانند Django/Flask در پایتون یا ASP.NET Core در صورت تمایل به زبان C#) برای پیاده‌سازی پلتفرم مرکزی و داشبوردهای مدیریتی. پایگاه داده‌ی مناسب نیز تعیین می‌شود؛ احتمالاً یک پایگاه داده SQL (مثلاً PostgreSQL یا SQL Server) برای داده‌های رابطه‌ای مربوط به کیفیت و عملکرد، به‌همراه یک پایگاه داده زمان-محور (Time-Series) مانند InfluxDB برای ذخیره داده‌های سنسوری پیوسته (لرزش، دما، انرژی) پیشنهاد می‌گردد. در کنار آن، ابزارهای تحلیل داده و هوش مصنوعی (کتابخانه‌های scikit-learn برای الگوریتم‌های کلاسیک، کتابخانه‌های سیگنال‌پردازی نظیر SciPy برای تحلیل ارتعاشات در حوزه زمان/فرکانس) تعیین می‌شوند. در این مرحله همچنین تصمیم‌گیری در مورد سیستم‌عامل‌ها (احتمالاً ویندوز سرور برای سرور مرکزی و لینوکس برای رایانه‌های لبه (Edge) یا مینی‌پی‌سی‌های کنار خط) و استانداردهای برنامه‌نویسی و مستندسازی صورت می‌گیرد.

- داده‌های مورد نیاز و نحوه جمع‌آوری: با توجه به اهداف هر ماژول، داده‌هایی که باید جمع‌آوری شوند شناسایی و برنامه‌ریزی می‌شوند. برای ماژول بینایی ماشین (کنترل کیفیت بصری)، نیاز به تهیه مجموعه‌ای از تصاویر قطعات فنر (سالم و معیوب) جهت آموزش اولیه مدل‌های تشخیص عیب و تعیین ابعاد است. برنامه‌ریزی می‌شود که در طی فاز پایلوت، دوربین نصب‌شده تصاویر نمونه‌های کافی را ضبط و در سرور ذخیره کند؛ علاوه بر آن شاید نیاز باشد از آرشیو قطعات معیوب گذشته یا تست‌های آزمایشگاهی نیز داده اولیه جمع‌آوری شود. برای ماژول نگهداری پیش‌بینانه، داده‌های مورد نیاز شامل تاریخچه خرابی‌ها و تعمیرات گذشته (از دفاتر نت کارخانه)، و داده‌های سنسوری آینده (لرزش، دما، جریان و غیره) از تجهیزات بحرانی است. در این فاز برنامه‌ریزی می‌شود که با نصب سنسورها در فازهای بعدی، داده‌ها به صورت بلادرنگ به پایگاه داده مرکزی یا لبه منتقل و ذخیره شوند. همچنین مشخص می‌شود چه نرخ نمونه‌برداری برای سنسورها مناسب است و چه حجم داده‌ای تولید خواهد شد تا زیرساخت ذخیره‌سازی متناسب طراحی شود. برای داشبورد OEE، داده‌های مورد نیاز عبارتند از زمان‌های کارکرد/توقف ماشین‌آلات، تعداد تولید و تعداد ضایعات که باید از PLCهای خطوط یا از طریق حسگرهای شمارشگر تأمین گردد؛ در این فاز تعیین می‌شود که کدام ماشین‌ها/ایستگاه‌ها باید به این سیستم متصل شوند و آیا PLCهای موجود قادر به ارائه این داده‌ها هستند یا نیاز به حسگر اضافی (مثل چشم الکترونیکی شمارش قطعه یا حسگر وضعیت روشن/خاموش) است. برای مانیتورینگ انرژی نیز داده مصرف لحظه‌ای برق و سایر انرژی‌ها تعریف می‌شود و نقاط اندازه‌گیری (ورودی برق اصلی، خروجی ترانس‌ها، ورودی گاز کارخانه، خروجی کمپرسور هوا و نظیر آن) تعیین می‌گردد.

- منابع انسانی مورد نیاز: اجرای فاز صفر عمدتاً توسط یک تیم مهندسی و مدیریتی مجرب صورت می‌گیرد. نفرات کلیدی شامل یک مدیر پروژه/معمار سیستم‌های هوشمند (با تجربه در اتوماسیون صنعتی و پیاده‌سازی راهکارهای IoT/AI)، یک کارشناس ارشد هوش مصنوعی/بینایی ماشین (جهت طراحی راهکارهای فنی AI و تخمین نیازهای داده‌ای)، یک کارشناس اتوماسیون و برق صنعتی (برای بررسی سازگاری تجهیزات و نیازهای سنسوری/کنترلی)، یک کارشناس شبکه و IT (برای طراحی زیرساخت ارتباطی و سرور)، و یک تحلیل‌گر کسب‌وکار صنعتی (برای بررسی توجیه اقتصادی و مدیریت ریسک) می‌باشد. همچنین از کارشناسان داخلی کارخانه (در حوزه تولید، نت، کنترل کیفیت و انرژی) برای دریافت نیازها و محدودیت‌ها دعوت به همکاری می‌شود تا طرح واقع‌بینانه و منطبق بر نیاز عملیاتی تدوین گردد.

- خروجی‌ها: خروجی نهایی این فاز شامل گزارش امکان‌سنجی و طراحی تفصیلی پروژه است که دربرگیرنده نقشه راه اجرا، لیست تجهیزات منتخب، معماری سیستم، برنامه زمان‌بندی کلی فازها، برآورد هزینه و طرح پروژه (Project Plan) مصوب مدیریت می‌باشد. تمامی نیازمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شناسایی و مستند شده و آماده برای تأمین و پیاده‌سازی در فازهای بعدی هستند. همچنین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) پایه‌گذاری شده و مکانیزم پایش تحقق اهداف هر ماژول تعریف می‌گردد.

- زمان‌بندی: مدت زمان این مرحله حدود ۱ تا ۲ ماه در نظر گرفته شده است. طی این مدت، فعالیت‌های فوق به‌صورت فشرده انجام شده و تأخیر در این فاز می‌تواند کل پروژه را به تعویق بیندازد؛ لذا این فاز روی مسیر بحرانی پروژه قرار دارد. پس از تأیید خروجی‌های این مرحله توسط مدیریت ارشد کارخانه، پروژه وارد فاز اجرا (پایلوت) خواهد شد.

فاز یک – پیاده‌سازی پایلوت و ایجاد زیرساخت‌های اولیه (۳–۴ ماه)

فاز یک، مرحله اجرا در مقیاس کوچک و ایجاد زیربنای فنی لازم برای ادامه پروژه است. در این مرحله دو هدف اصلی دنبال می‌شود: الف) برپاسازی زیرساخت‌های پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارخانه (که پیش‌نیاز اجرای سیستم‌های هوشمند است) و ب) پیاده‌سازی آزمایشی (پایلوت) ماژول‌های منتخب در مقیاس محدود جهت ارزیابی عملی راهکارها و شناسایی چالش‌ها. این فاز به عنوان نمونه اولیه پروژه، ریسک‌های فنی را آشکار کرده و اطمینان حاصل می‌کند که سامانه در شرایط واقعی تولید، عملکرد مورد انتظار را دارد. جزئیات این فاز عبارت‌اند از:

- اهداف: پیاده‌سازی و آزمایش عملیاتی برخی از ماژول‌های کلیدی در یک بخش محدود از خط تولید، ایجاد و پیکربندی زیرساخت شبکه و سرورهای اصلی، گردآوری داده‌های واقعی اولیه برای بهبود مدل‌های هوش مصنوعی، و رفع مشکلات پیش‌بینی‌نشده در محیط واقعی. همچنین هدف دیگر این فاز، آماده‌سازی تیم عملیاتی کارخانه برای بهره‌برداری از سیستم‌های جدید از طریق آموزش‌های اولیه است.

- پیاده‌سازی زیرساخت: در ابتدای این فاز، شبکه صنعتی کارخانه راه‌اندازی می‌شود. اقداماتی نظیر کابل‌کشی اترنت در خطوط تولید منتخب، نصب سوئیچ‌های صنعتی در تابلوهای برق یا رک‌های شبکه، پیکربندی VLANها/شبکه مجزا برای دیتاهای تولید، و اطمینان از پوشش‌دهی بی‌سیم (در صورت نیاز) انجام می‌گیرد. یک اتاق سرور یا رک تجهیز می‌شود و سرور مرکزی که در فاز قبل انتخاب شده بود، نصب و راه‌اندازی می‌گردد (با سیستم‌عامل و نرم‌افزارهای پایگاه داده و اپلیکیشن اولیه). همچنین منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) برای سرور و سوئیچ‌ها نصب و تست می‌شود تا در صورت قطع برق، سیستم‌های حیاتی دچار وقفه نشوند. وابستگی: توجه شود که راه‌اندازی شبکه و سرور بستر اساسی

برای تبادل داده و اجرای نرم‌افزارهاست و باید قبل از یا همزمان با نصب سنسورها و دوربین‌ها انجام شود؛ این امر یک پیش‌نیاز حیاتی برای شروع قسمت‌های پایلوت محسوب می‌شود.

- اجرای پایلوت بینایی ماشین (ماژول ۱): یک خط تولید یا ایستگاه بحرانی که کیفیت محصول آن اهمیت ویژه‌ای دارد، برای پایلوت سیستم بینایی ماشین انتخاب می‌شود. در این خط، دوربین صنعتی به همراه لنز و نورپردازی مناسب نصب می‌گردد (برای مثال در ایستگاه بازرسی نهایی فنر). یک سازه مکانیکی یا فیکسچر طراحی و نصب می‌شود تا دوربین نسبت به قطعه در محل مناسبی ثابت شود. رایانه صنعتی/مینی‌پی‌سی کنار خط قرار داده می‌شود و به دوربین و شبکه متصل می‌گردد تا پردازش‌های تصویر را به صورت لحظه‌ای انجام دهد. نرم‌افزار بینایی ماشین توسعه‌یافته (شامل الگوریتم‌های کالیبراسیون و اندازه‌گیری ابعاد، و مدل تشخیص عیب سطحی بر پایه یادگیری عمیق) بر روی این رایانه نصب و تنظیم می‌شود. این سیستم به صورت آزمایشی شروع به کار می‌کند: قطعات تولیدی واقعی زیر دوربین قرار گرفته و نتایج اندازه‌گیری و تشخیص عیوب ثبت می‌گردد. خروجی سیستم به صورت علامت قبول/رد برای هر قطعه ارائه می‌شود و برای تست کامل، این خروجی به PLC خط هم متصل می‌گردد تا در صورت تشخیص قطعه معیوب، فرمان جداسازی خودکار صادر شود (در حالت پایلوت می‌توان ابتدا این قسمت را به صورت مانیتورینگ صرف نگه داشت و پس از اطمینان، عملگر جداساز را فعال کرد). داده‌های تمامی بازرسی‌ها در پایگاه داده مرکزی ذخیره می‌شوند تا در ادامه برای ارزیابی عملکرد مدل و آموزش مجدد احتمالی استفاده شوند.

  - نیازمندی‌ها و منابع: برای اجرای این بخش، تجهیزات تهیه‌شده شامل یک دوربین صنعتی (مثلاً Basler acAseries با وضوح ۵ مگاپیکسل)، یک لنز مناسب (مثلاً لنز ۱۲ میلی‌متر C-Mount) به همراه نور پس‌زمینه LED برای تضاد بهتر لبه‌ها، یک مینی‌PC صنعتی (با CPU Core i7 و GPU مناسب برای اجرای مدل‌های CNN در صورت نیاز) به کار گرفته می‌شود. از کتابخانه‌های نرم‌افزاری OpenCV و TensorFlow در برنامه استفاده می‌شود. یک برنامه‌نویس بینایی ماشین/پردازش تصویر مسئول تنظیم کدهای پردازشی است؛ یک مهندس مکانیک/ابزار دقیق بر نصب فیزیکی دوربین و تنظیمات اپتیک نظارت می‌کند؛ و کارشناس کنترل‌کیفیت کارخانه موارد مشکوک را برای بهبود الگوریتم‌ها علامت‌گذاری می‌نماید.

- اجرای پایلوت OEE و پایش تولید (ماژول ۵): به صورت همزمان، داشبورد پایش بهره‌وری تولید روی یکی دو خط اصلی تولید پیاده‌سازی می‌شود. برای این کار، از PLC موجود در خطوط انتخاب‌شده داده‌هایی نظیر وضعیت کارکرد ماشین (Run/Stop)، تعداد محصولات تولیدشده و تعداد ضایعات به‌صورت خودکار استخراج می‌گردد. اگر PLC قبلاً به

شبکه متصل نبوده، یک ماژول ارتباطی (Communication Processor) یا یک Gateway OPC UA به آن اضافه می‌شود. در صورت عدم وجود PLC یا محدودیت دسترسی، حسگرهای جداگانه‌ای نصب می‌شود (برای نمونه یک حسگر نوری یا القایی برای شمارش تعداد تولید در هر سیکل، و یک حسگر وضعیت موتور برای تشخیص روشن/خاموش بودن دستگاه). این حسگرها/PLCها به شبکه متصل شده و داده‌ها را یا مستقیماً یا از طریق یک نرم‌افزار واسط OPC Server (مانند Kepware) به پایگاه داده تولید می‌فرستند. سپس داشبورد نرم‌افزاری که در فاز قبل طراحی شده بود، راه‌اندازی می‌شود تا شاخص‌های OEE (شامل دسترس‌پذیری، کارایی و کیفیت) را محاسبه و نمایش دهد. برای هر شیفت و هر خط تولید آزمایشی، OEE به‌صورت لحظه‌ای و نموداری در این داشبورد نشان داده می‌شود. همچنین امکان ثبت و کدگذاری علت توقف‌ها توسط اپراتور یا سرپرست در سیستم فراهم می‌گردد (مثلاً انتخاب علت توقف از منوی تعریف‌شده بر روی یک تبلت یا HMI در سالن تولید).

  - نیازمندی‌ها و منابع: اجرای این بخش نیازمند همکاری برنامه‌نویس PLC (برای استخراج سیگنال‌های لازم از برنامه PLC و ارسال آنها)، کارشناس اتوماسیون (برای نصب حسگرهای مکمل و اطمینان از صحت سیگنال‌ها)، و توسعه‌دهنده نرم‌افزار (برای پیاده‌سازی بخش‌های سرور/داشبورد) است. ابزارهای استفاده‌شده شامل یک سرور OPC UA جهت یکپارچه‌سازی داده‌های ماشین‌آلات، پایگاه داده‌ای برای ثبت رکوردهای تولید و توقف، و محیط توسعه وب (احتمالاً همان Django/Node.js تعیین‌شده) برای ساخت رابط کاربری داشبورد می‌باشد. برند PLCها در کارخانه احتمالاً Siemens S7 است که با افزودن یک ماژول اترنت صنعتی (Profinet) و استفاده از پروتکل OPC UA/Profinet می‌توان داده را جمع‌آوری کرد؛ یا اگر Allen Bradley باشد از EtherNet/IP استفاده خواهد شد. مهم این است که شبکه صنعتی نصب‌شده، ارتباط مطمئن و با تأخیر کم بین خطوط و سرور را ممکن کرده باشد.

- اجرای محدود نگهداری پیش‌بینانه (ماژول ۴ - پایلوت): همزمان با موارد فوق، نصب آزمایشی تعدادی سنسور پایش وضعیت روی ماشین‌آلات بحرانی منتخب انجام می‌شود. ابتدا ۲ الی ۳ تجهیز که خرابی ناگهانی آنها بیشترین اثر را بر تولید دارد (مثلاً پرس‌ فنر سازی، کوره عملیات حرارتی، کمپرسور هوای فشرده یا دستگاه سنگ‌زنی انتهای فنر) شناسایی می‌شوند. بر روی هر یک از این تجهیزات، سنسور لرزش سه‌محوره روی یاتاقان‌ها یا بدنه موتور نصب می‌گردد تا ارتعاشات را اندازه‌گیری کند. همچنین سنسور دما روی بخش‌های مهم (یاتاقان یا موتور/گیربکس) نصب می‌شود. در صورت کاربرد، میکروفن صنعتی برای دریافت صدای غیرعادی و ترانس جریان در مدار تغذیه موتور برای پایش جریان کشیده‌شده نیز تعبیه می‌گردد. این سنسورها به یک دستگاه DAQ صنعتی یا ماژول ورودی آنالوگ

PLC متصل می‌شوند. داده خام با نرخ نمونه‌برداری مناسب (مثلاً 5kHz برای لرزش جهت تشخیص طیف فرکانسی) توسط یک درگاه صنعتی (Industrial Gateway) جمع‌آوری و از طریق شبکه به سرور ارسال می‌گردد. در سرور، در حد فاز پایلوت، یک الگوریتم اولیه تحلیل وضعیت پیاده می‌شود: مثلاً مانیتورینگ مقادیر RMS لرزش و دما و مقایسه با آستانه‌های ساده برای تولید هشدار اولیه. همزمان، داده خام این سنسورها برای یک بازه چند هفته‌ای ذخیره می‌شود تا بعدها برای توسعه مدل‌های پیشرفته‌تر (مانند آنالیز طیفی و تشخیص ناهنجاری با ML) مورد استفاده قرار گیرد. تیم داده‌کاوی شروع به استخراج ویژگی‌ها (feature extraction) از داده‌ها در حوزه زمان و فرکانس می‌کند و یک مدل یادگیری ماشین جهت تشخیص ناهنجاری آموزش اولیه می‌دهد (به علت کمبود داده خرابی واقعی در این مرحله، احتمالاً از روش‌های بدون نظارت و یادگیری ناهنجاری یا مدل‌های مبتنی بر قوانین تجربی استفاده می‌شود). خروجی این سیستم پایلوت به صورت داشبوردی ساده، وضعیت سلامت آن تجهیزات را (سالم/مشکوک) نمایش می‌دهد و در صورت عبور ارتعاش یا دما از حدود مجاز، هشدار در سیستم نگهداری (نت) ثبت می‌گردد.

  - نیازمندی‌ها و منابع: نصب این سنسورها و راه‌اندازی اولیه نیازمند مهندس ابزاردقیق/کنترل برای نصب فیزیکی و سیم‌کشی سنسورها به سیستم جمع‌آوری داده است. همچنین یک کارشناس نت (نگهداری و تعمیرات) کارخانه باید در تیم باشد تا در تعیین حدود مجاز ارتعاش/دما و تفسیر نتایج به تیم AI کمک کند. یک دانشمند داده/مهندس یادگیری ماشین وظیفه توسعه مدل‌های تشخیص ناهنجاری را برعهده دارد. از ابزارهایی مانند کتابخانه SciPy برای تحلیل سیگنال و scikit-learn یا حتی مدل‌های شبکه عصبی ساده برای الگویابی اولیه استفاده می‌شود. در این مرحله، چون هنوز مدل نهایی تکمیل نیست، بیشتر روی جمع‌آوری داده صحیح و اطمینان از کارکرد مداوم سیستم سنسوری تأکید می‌شود.

- ارزیابی و تنظیمات: پس از اجرای موارد بالا در شرایط واقعی تولید طی چند ماه، حجم قابل توجهی داده و مشاهده میدانی به دست می‌آید. تیم پروژه در پایان فاز پایلوت یک دوره ارزیابی جامع انجام می‌دهد. عملکرد سیستم بینایی ماشین بررسی می‌شود: دقت تشخیص عیب و اندازه‌گیری‌ها، نرخ خطای مثبت/منفی کاذب، سرعت پردازش و اثر آن بر تولید. بر اساس نتایج، تنظیم پارامترها (مانند نورپردازی، thresholds مدل، بهبود الگوریتم) صورت می‌گیرد. برای داشبورد OEE، صحت داده‌های ثبت‌شده و میزان پذیرش آن توسط مدیران خط سنجیده می‌شود؛ ممکن است نیاز به بهبود رابط کاربری یا افزودن شاخص‌های تکمیلی مطرح شود. در بخش پایش تجهیزات، داده‌های جمع‌آوری‌شده تحلیل شده و اگر الگوریتم‌های بهتری (مثلاً فیلتر کردن نویز در سیگنال لرزش یا تنظیم آستانه‌ها بر اساس شرایط عملکرد واقعی) لازم باشد، اعمال می‌گردد. همچنین بررسی می‌شود که آیا هشداری اشتباه یا از دست‌رفته وجود

داشته است یا خیر و سیستم هشداردهی کالیبره می‌شود. در طی این دوره، پایداری سامانه‌ها نیز سنجیده می‌شود – اطمینان از اینکه شبکه داده دچار قطع‌شدگی نمی‌شود، سرور توان پردازش حجم داده را دارد و کرش نکند، و همچنین نگهبانی از داده‌ها (پشتیبان‌گیری) به درستی انجام می‌شود.

- آموزش پرسنل: همزمان با پایان پایلوت، آموزش‌های اولیه به کاربران نهایی صورت می‌گیرد. اپراتورهای خط تولید یاد می‌گیرند چگونه با سیستم بینایی ماشین کار کنند (مثلاً در صورت توقف سیستم چگونه به روش سنتی ادامه دهند یا چگونه قطعات مردود را مدیریت کنند). کارکنان نت با سیستم هشدار تعمیرات پیش‌بینانه آشنا می‌شوند تا به محض دریافت آلارم، اقدامات مقتضی را انجام دهند. پرسنل واحد برنامه‌ریزی تولید/مدیریت نیز از داشبورد بهره‌وری استفاده می‌کنند و بازخوردشان دریافت می‌شود. این آموزش‌ها توسط اعضای تیم پروژه (توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و مهندسان مرتبط) در قالب کارگاه‌های عملی ارائه می‌گردد.

- خروجی‌ها: اختتام فاز یک با تهیه یک گزارش پایلوت همراه است که نتایج حاصل، موفقیت‌ها و مشکلات مشاهده‌شده را تشریح می‌کند. این گزارش شامل پیشنهاداتی برای بهبود در فاز بعدی (توسعه کامل) است. در این مرحله، ماژول‌های پیاده‌شده تقریباً به وضعیت پایدار رسیده‌اند و ارزش‌آفرینی آنها به صورت مقدماتی اثبات شده است (مثلاً کاهش اولیه ضایعات در خط پایلوت یا شناسایی یکی دو مورد مشکل تجهیز قبل از خرابی). مدیریت کارخانه با بررسی این نتایج، مجوز ورود به فاز توسعه کامل را صادر می‌کند.

- زمان‌بندی: اجرای فاز یک حدود ۳ تا ۴ ماه زمان نیاز دارد. این زمان شامل مراحل نصب تجهیزات، توسعه نرم‌افزار پایلوت، جمع‌آوری داده کافی و دوره اجرای آزمایشی برای ارزیابی است. برخی فعالیت‌ها در این فاز را می‌توان به‌صورت موازی پیش برد (برای مثال تیم بینایی ماشین می‌تواند همزمان با تیم OEE کار کند، زیرا این دو ماژول روی خطوط متفاوتی اجرا می‌شوند، همچنین نصب سنسورهای نت می‌تواند موازی با راه‌اندازی دوربین انجام شود). با این حال، تأمین تجهیزات سخت‌افزاری و نصب شبکه از جمله کارهایی است که در ابتدای فاز باید کامل شود تا بقیه فعالیت‌ها بتوانند آغاز گردند (مسیر بحرانی). به علاوه، جمع‌آوری داده کافی برای مدل‌های AI ممکن است نیاز به چند هفته زمان داشته باشد که این نیز در مسیر بحرانی برای آموزش نهایی مدل‌ها قرار می‌گیرد.

فاز دو – توسعه کامل و استقرار سراسری در کارخانه (۶–۹ ماه)

در فاز دو، سیستم‌های آزمایش‌شده در پایلوت به‌صورت بهینه‌شده و کامل در تمامی خطوط و بخش‌های مرتبط کارخانه گسترش می‌یابند. همچنین سایر ماژول‌های طرح که احتمالاً در پایلوت به‌طور محدود پیاده‌سازی شده یا هنوز اجرا نشده‌اند، در این فاز تکمیل و یکپارچه می‌شوند. به عبارت دیگر، این مرحله تبدیل کارخانه فنر لول ایران به یک کارخانه هوشمند در مقیاس کامل است که همه بخش‌های آن تحت پوشش سامانه‌های AI و اتوماسیون قرار می‌گیرد. اقدامات کلیدی و جنبه‌های مختلف فاز دو عبارت‌اند از:

- اهداف: گسترش پوشش ماژول بینایی ماشین به تمامی ایستگاه‌های مناسب در خطوط تولید (برای بازرسی تمام محصولات و مراحل مهم)، پیاده‌سازی کامل سیستم‌های نت پیش‌بینانه و مانیتورینگ انرژی در مقیاس کارخانه، استقرار پلتفرم مرکزی کیفیت و داشبورد مدیریتی در اتاق کنترل/مدیریت، یکپارچه‌سازی همه زیرسیستم‌ها در قالب یک پلتفرم یکپارچه، و در نهایت حصول اطمینان از پایداری و عملکرد بهینه سیستم در درازمدت. همچنین در این فاز، مستندسازی نهایی و آموزش پیشرفته پرسنل جهت انتقال دانش صورت می‌گیرد تا سیستم پس از تحویل نیز به خوبی اداره شود.

- توسعه ماژول ۱ (بینایی ماشین) در کل خطوط: پس از موفقیت پایلوت، اکنون سامانه کنترل کیفیت بصری بر روی کلیه خطوط و محصولات مورد نیاز تعمیم می‌یابد. این کار شامل تأمین تجهیزات تکمیلی (دوربین‌ها، لنزها، نورپردازی‌ها، PCهای صنعتی اضافی) به تعداد مورد نیاز برای هر خط است. هر خط تولید فنر احتمالاً مراحل بازرسی خاص خود را دارد؛ تیم مهندسی با همکاری واحد کیفیت مشخص می‌کند که در کدام نقاط خطوط نیاز به نصب سامانه بینایی است (مثلاً پس از مرحله شکل‌دهی فنر، پس از عملیات حرارتی جهت تشخیص ترک احتمالی، و در انتهای خط برای کنترل ابعادی نهایی). متناسب با هر محل، طرح نصب دوربین و سازه نگهدارنده آن تهیه و اجرا می‌شود. الگوریتم‌های بینایی ماشین که در فاز قبل توسعه یافته بودند، ممکن است نیاز به تنظیم یا آموزش مجدد برای هر خط/محصول داشته باشند (برای مثال یک خط ممکن است فنر با ابعاد متفاوت تولید کند که نیاز به تنظیم پارامترهای کالیبراسیون دارد). لذا کارشناسان بینایی ماشین برای هر نصب جدید، عملیات کالیبراسیون و تست را انجام می‌دهند تا اطمینان حاصل شود دقت تشخیص مطابق انتظار است. تمامی این سیستم‌ها به شبکه کارخانه متصل و نتایج خود را در پایگاه داده مرکزی ثبت می‌کنند، به‌طوری‌که یک بانک اطلاعات جامع کیفیت ایجاد می‌شود. پلتفرم مرکزی

کنترل کیفیت (ماژول ۳) که یک نرم‌افزار متمرکز برای مدیریت مدل‌های AI و داده‌های کیفیت است نیز در این مرحله راه‌اندازی می‌شود. این پلتفرم به تمام ایستگاه‌های بینایی ماشین متصل شده و امکان مدیریت متمرکز آنها (به‌روزرسانی مدل‌های تشخیص عیب، تغییر تنظیمات و دریافت گزارش‌های تحلیلی یکپارچه) را می‌دهد. مدیران کیفیت قادر خواهند بود گزارش‌های مقایسه‌ای بین خطوط مختلف دریافت کنند و عملکرد کیفیت را در کل کارخانه زیر نظر بگیرند.

  - نیازمندی‌ها و منابع: برای این توسعه سراسری، لازم است تیم‌های اجرایی متعدد تشکیل شود تا نصب تجهیزات در چند خط به موازات هم انجام گیرد و پروژه در زمان معقول پایان یابد. هر تیم شامل یک کارشناس مکانیک/نصب تجهیزات (برای سازه‌ها و دوربین‌ها)، یک مهندس برق/کنترل (برای اتصالات برقی و سیگنال به PLC در صورت نیاز)، و یک متخصص بینایی ماشین/نرم‌افزار است. تعداد شاید ۲–۳ تیم بسته به تعداد خطوط بحرانی تشکیل گردد. از آنجا که تهیه تجهیزات ممکن است زمانبر باشد، باید از پایان فاز قبل سفارش تجهیزات اضافی داده شده باشد (یک اقدام موازی برای کوتاه کردن مسیر بحرانی). همچنین باید هماهنگی دقیقی با برنامه تولید انجام شود تا نصب دوربین‌ها یا قطعات در زمان‌های تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده یا شیفت‌های تعطیل صورت گیرد و حداقل توقف در تولید جاری را سبب شود.

- تکمیل سیستم نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه (ماژول ۴): بر پایه دستاوردهای پایلوت، اکنون این سیستم به صورت کامل در کارخانه استقرار می‌یابد. تمامی تجهیزات کلیدی که خرابی آنها تولید را متوقف می‌کند شناسایی شده و به تعداد کافی سنسور تجهیز می‌شوند. برای مثال همه موتورهای اصلی خط تولید، کمپرسورهای هوا، پمپ‌های هیدرولیک، گیربکس‌های دستگاه‌های سنگین و نظایر آن، به سنسور لرزش و دمای دائمی مجهز می‌گردند. اگر لازم باشد تابلوهای کنترل مربوطه با ماژول‌های I/O جدید (مثلاً ماژول آنالوگ PLC برای ورودی سنسورهای ارتعاش) ارتقا می‌یابد یا از گیت‌وی‌های IoT مستقل در نزدیکی تجهیزات استفاده می‌شود تا داده‌ها را جمع‌آوری و ارسال کنند. نرم‌افزار مرکزی نت پیش‌بینانه اکنون توسعه‌یافته و کامل می‌شود: داده‌های بلندمدت لرزش/دما روی سرور ذخیره و مدل‌های پیش‌بینی دقیق‌تر ساخته می‌شود. تیم داده‌کاوی با بهره‌گیری از داده چندماهه جمع‌آوری‌شده، الگوریتم‌های پیشرفته‌تری نظیر تحلیل ارتعاش در حوزه فرکانس (آنالیز طیفی)، مدل‌های یادگیری عمیق یا جنگل تصادفی برای پیش‌بینی احتمال خرابی و برآورد عمر باقی‌مانده (RUL) را پیاده‌سازی می‌کند. این مدل‌ها پس از تست و اعتبارسنجی، در سامانه به کار گرفته می‌شوند. اکنون سیستم قادر است علاوه بر تشخیص ناهنجاری لحظه‌ای، زمان تقریبی مورد نیاز برای تعمیر یا تعویض قطعه را نیز تخمین بزند و آن‌را به تیم نگهداری اطلاع‌دهد. داشبورد

سلامت تجهیزات کامل شده و برای تمام دستگاه‌های تحت پایش، وضعیت به‌روز را نشان می‌دهد. این داشبورد اولویت‌بندی می‌کند که کدام تجهیزات وضعیت هشدار یا بحرانی دارند تا برنامه‌ریزی بازدید یا تعمیر پیشگیرانه بر آن اساس انجام شود.

  - نیازمندی‌ها و منابع: اجرای این بخش نیازمند مشارکت گسترده واحد نگهداری و تعمیرات کارخانه است. تکنسین‌ها و مهندسان نت باید در نصب سنسورها و همچنین در تفسیر نتایج سیستم همکاری کنند. تیم AI متشکل از دانشمندان داده و مهندسین قابلیت اطمینان (Reliability Engineers) مدل‌ها را توسعه می‌دهند. ممکن است از ابزارهای پیشرفته‌تری چون نرم‌افزارهای تحلیل ارتعاش (مانند MATLAB یا Python libraries نظیر pyFFT) استفاده شود. همچنین برای مدیریت این حجم داده سنسوری، شاید نیاز باشد زیرساخت ذخیره‌سازی تقویت شود (افزودن فضای ذخیره یا انتقال داده‌های تاریخ‌گذشته به آرشیو). برندسازی تجهیزات: سنسورهای لرزش ثابت می‌توانند از برندهایی چون PCB Piezotronics یا Hansford باشند که در صنعت موجود است؛ تجهیز هر نقطه شاید نیازمند یک جعبه اتصال و کابل‌کشی محافظت‌شده نیز باشد. بنابراین پیمانکار برق صنعتی جهت اجرای سیم‌کشی صنعتی مناسب (داکت‌کشی، گلندهای ضدگردوغبار و ...) موردنیاز است.

- پیاده‌سازی سامانه مانیتورینگ انرژی (ماژول ۶): در این فاز نظام پایش هوشمند انرژی در کارخانه به‌طور کامل برقرار می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی فاز صفر، نقاط اندازه‌گیری انرژی اکنون تجهیز می‌شوند: کنتورهای دیجیتال برق بر روی فیدرهای اصلی و تابلوهای توزیع هر بخش نصب و یا قرائت‌گیری از کنتورهای موجود به سامانه متصل می‌شود. این کنتورها معمولاً از طریق پروتکل Modbus TCP/RTU قابل اتصال به سرور هستند. همچنین حسگرهای پایش مصرف گاز (مانند نصب ترانسمیتر فشار-جریان روی خط لوله گاز کارخانه یا استفاده از خروجی دیجیتال کنتور گاز در صورت امکان) نصب می‌گردد. برای هوای فشرده، راهکار می‌تواند نصب فلومتر روی خروجی کمپرسور اصلی و یا اندازه‌گیری زمان کارکرد کمپرسورها و فشار شبکه باشد. تمامی این داده‌ها توسط یک سیستم جمع‌آوری داده انرژی به سرور ارسال و ذخیره می‌شوند. نرم‌افزار مانیتورینگ انرژی که قبلاً طراحی شده بود، اکنون عملیاتی می‌شود: پایش لحظه‌ای شاخص‌های کلیدی (کیلووات‌ساعت مصرفی، راندمان انرژی، فشار و جریان گاز، و غیره) در داشبورد نمایش داده می‌شود. همچنین الگوهای مصرف انرژی در طول روز، شیفت، و برای واحدهای مختلف تولید تحلیل و رسم می‌گردد. الگوریتم هوش مصنوعی نیز بر روی این داده‌ها اجرا می‌شود تا مصرف‌های غیرعادی یا نشت‌ها را تشخیص

دهد (برای مثال اگر مصرف برق یک کوره در حالت آماده‌باش بیش از حد معمول بود یا نشتی در شبکه هوای فشرده رخ داده باشد، سامانه هشدار می‌دهد). علاوه بر این، امکان تعریف اهداف کاهش مصرف انرژی در سیستم فراهم شده و مدیر انرژی کارخانه می‌تواند میزان دستیابی به این اهداف را پایش کند.

  - نیازمندی‌ها و منابع: اجرای این بخش عمدتاً بر عهده مهندسین برق و ابزار دقیق است که نصب ایمن تجهیزات اندازه‌گیری روی مدارهای قدرت و لوله‌های گاز را انجام دهند. رعایت پروتکل‌های ایمنی (قطع برق هنگام نصب CT/VT، ایمنی در کار با فشار گاز) الزامی است. یک کارشناس انرژی یا مهندس مکانیک (سیالات) نیز برای تحلیل مصرف هوای فشرده دخیل خواهد بود. از منظر نرم‌افزاری، یک توسعه‌دهنده بک‌اند داده‌های انرژی را مجتمع می‌کند (احتمالاً ماژول نرم‌افزاری نوشته‌شده به زبان Python/C# که از طریق Modbus داده را خوانده و در دیتابیس ثبت کند). همچنین کارشناس داده برای تحلیل الگوهای مصرف و تعیین خطوط پایه (baseline) مصرف و آستانه‌های هشدار موردنیاز است. برندهای تجهیزات: کنتورهای هوشمند از برند Schneider (سری PowerLogic) یا ABB، و آنالایزرهای شبکه برای کیفیت توان در صورت نیاز، استفاده می‌شوند. برای گاز، تجهیز ممکن است Siemens یا Emerson باشد.

- تجمیع و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها: یکی از مهم‌ترین بخش‌های فاز دو، یکپارچه‌سازی تمام ماژول‌ها در یک پلتفرم مرکزی است. بدین منظور، احتمالاً یک داشبورد نظارت مرکزی برای مدیریت ارشد و واحدهای مختلف ایجاد می‌شود که از طریق آن بتوانند خلاصه وضعیت کل کارخانه را مشاهده کنند. این داشبورد داده‌های کلیدی تمامی ماژول‌ها را تجمیع می‌کند: مانند نرخ ضایعات لحظه‌ای و کیفیت خطوط (از ماژول ۱)، وضعیت سلامتی تجهیزات اصلی و هشدارهای نت (از ماژول ۴)، شاخص‌های بهره‌وری OEE هر خط (از ماژول ۵) و مصرف انرژی نسبت به اهداف (از ماژول ۶). یک پرتال وب یکپارچه توسعه می‌یابد که کاربران بسته به سطح دسترسی بتوانند به بخش‌های مربوطه وارد شوند. برای مثال، تیم نت صفحه ویژه خود را دارد، واحد کیفیت صفحه دیگر. این پلتفرم نرم‌افزاری مرکزی احتمالاً بر بستر وب/اینترانت داخلی کارخانه اجرا می‌شود و از طریق مرورگر در دسترس است. همچنین در صورت نیاز، هشدارها و اعلان‌ها از طریق پیامک یا ایمیل برای افراد مسئول (نت، کیفیت، انرژی) تنظیم می‌شود تا چابکی در واکنش‌ها افزایش یابد.

  - نیازمندی‌ها و منابع: این بخش نیازمند توسعه‌دهندگان نرم‌افزار فول‌استک است که بتوانند Front-end و Back-end داشبورد را به هم متصل کنند. همچنین کارشناس امنیت IT باید اطمینان حاصل کند که دسترسی‌ها ایمن تنظیم شده‌اند و داده حساس کارخانه محافظت می‌شود (استفاده از پروتکل HTTPS،

دیواره آتش برای شبکه صنعتی، تعریف سطح دسترسی کاربران و غیره). در صورت حجم بالای درخواست‌ها، ممکن است سرور نیاز به ارتقاء RAM یا CPU پیدا کند یا حتی استفاده از چند سرور و معماری توزیع‌شده مطرح شود. لذا کارشناس زیرساخت IT برای بهینه‌سازی استقرار نهایی نرم‌افزار حضور دارد.

- پایداری‌سازی و بهینه‌سازی نهایی: پس از نصب و راه‌اندازی همه اجزا، سیستم در کل کارخانه به مدت مشخص (مثلاً یکی دو ماه انتهایی پروژه) تحت پایش دقیق قرار می‌گیرد. در این دوره، تیم اجرایی با همکاری بهره‌برداران کارخانه، هرگونه باگ یا ناپایداری را رفع کرده و تنظیمات نهایی را اعمال می‌کنند. ممکن است نیاز باشد برخی مدل‌های AI با داده‌های جدید بازآموزی (retrain) شوند تا دقت بهینه به دست آید. همچنین مستندسازی نهایی انجام می‌شود: تهیه دفترچه راهنمای کاربری برای هر سامانه (ویژه اپراتورها و مهندسان)، مستندات فنی جهت نگهداری (نقشه‌های نصب تجهیزات، تنظیمات شبکه، کدهای منبع اصلی و غیره). طرح واکنش به خطا (contingency plan) نیز تدوین می‌شود تا اگر مثلاً سامانه هوشمند دچار وقفه شد، تولید به روش دستی ادامه یابد و پس از رفع مشکل، سیستم به درستی بازیابی شود.

- آموزش تکمیلی: در پایان فاز دو، دوره‌های آموزشی جامع‌تری برای کلیه سطوح برگزار می‌گردد. اپراتورها و تکنسین‌ها نحوه کار روزمره با سیستم‌های جدید را می‌آموزند (برای مثال اپراتور کیفیت می‌آموزد چگونه تنظیمات ساده دوربین را چک کند، یا تکنسین نت با روند بررسی هشدارهای سیستم و انجام پروسیجرهای استاندارد آشنا می‌شود). مهندسان و مدیران کارخانه نیز آموزش می‌بینند چگونه از داشبوردهای پیشرفته برای تصمیم‌گیری استفاده کنند (مثلاً تحلیل گزارش‌های OEE برای برنامه‌ریزی تولید یا تحلیل گزارش انرژی برای اقدام‌های بهینه‌سازی). این آموزش‌ها با ارائه جزوات و دستورالعمل‌های مدون همراه است.

- تکمیل مدارک و تحویل: انتهای فاز توسعه کامل مصادف است با تحویل رسمی سیستم به کارخانه. تیم پروژه یک گزارش نهایی شامل نتایج کسب‌شده نسبت به اهداف (مانند میزان کاهش ضایعات، بهبود OEE، کاهش خرابی‌ها و صرفه‌جویی انرژی) ارائه می‌دهد. به عنوان نمونه، ممکن است گزارش نشان دهد نرخ ضایعات از X% به Y% کاهش یافته که صرفه‌جویی سالانه Q تومان را رقم می‌زند؛ یا خرابی‌های بحرانی مثلاً ۴۰٪ کمتر شده‌اند و OEE خطوط اصلی مثلاً ۵٪ افزایش یافته است. این نتایج پایبندی پروژه به اهداف اولیه را تایید می‌کند و توجیه سرمایه‌گذاری انجام‌شده را نمایان می‌سازد.

- زمان‌بندی: برای فاز دو با توجه به گستردگی کار، بازه ۶ تا ۹ ماه در نظر گرفته شده است. این دامنه بسته به تعداد خطوط و تجهیزات کارخانه و میزان پیچیدگی ممکن است متغیر باشد. با برنامه‌ریزی موازی‌کاری مناسب، تلاش می‌شود به زمان حداقلی نزدیک شود. مثلاً نصب دوربین‌ها روی خطوط مختلف می‌تواند توسط چند تیم به طور همزمان انجام گیرد؛ تجهیز سنسورهای نت بر روی دستگاه‌های مختلف نیز موازی‌کاری می‌شود؛ توسعه نرم‌افزارهای مختلف (کیفیت، نت، انرژی) توسط زیرتیم‌های مستقل به موازات هم پیش می‌رود. مسیر بحرانی احتمالی این فاز شامل فعالیت‌هایی است که توالی اجباری دارند: مانند تأمین و تحویل تجهیزات کلیدی (که ممکن است وارداتی باشند و زمان‌بر شوند)، اتمام نصب شبکه در کل کارخانه (اگر در فاز قبل به صورت کامل انجام نشده باشد باید قبل از اتصال تمام سامانه‌ها تکمیل شود)، و توسعه و تست نهایی نرم‌افزار مرکزی (که نیازمند داده از همه خطوط است و در پایان زنجیره توسعه قرار می‌گیرد). کنترل پروژه باید به نحوی باشد که تأخیر در این اقلام مسیر بحرانی حداقل شود؛ برای نمونه سفارش تجهیزات با پیش‌بینی انجام شود، یا استخدام/آموزش نیروی افزوده برای افزایش موازی‌کاری لحاظ گردد.

فاز سه – پشتیبانی، پایدارسازی بلندمدت و توسعه آتی (مستمر)

پس از اتمام موفق فازهای اجرایی و راه‌اندازی کامل سیستم در کارخانه، پروژه وارد فاز بهره‌برداری و پایدارسازی بلندمدت می‌شود. هدف این فاز، اطمینان از استمرار کارایی سیستم‌ها در طول زمان، رفع مشکلات پیش‌بینی‌نشده پس از تحویل، و ارتقای مداوم بر اساس بازخوردها است. همچنین زمینه برای توسعه پروژه به خارج از کارخانه (مثلاً سایر واحدهای شرکت یا صنایع دیگر) فراهم خواهد شد. اگرچه این فاز ماهیت عملیاتی/پشتیبانی دارد، برنامه‌ریزی مناسب برای آن ضامن پایداری دستاوردهای پروژه است.

- پایدارسازی و رفع اشکال: طی ۳ تا ۶ ماه نخست پس از استقرار کامل، تیم مجری یا پشتیبان به‌صورت نزدیک با کاربران نهایی در ارتباط است تا هر گونه اشکال فنی یا عملکردی را که در شرایط بهره‌برداری واقعی نمایان می‌شود، رفع نماید. این شامل باگ‌های نرم‌افزاری، نیاز به اصلاح جزیی در الگوریتم‌ها (مثلاً اگر نوع جدیدی از عیب در قطعه مشاهده شود که مدل تشخیص نداده، داده‌های جدید به مدل اضافه و آن را به‌روز کنند)، یا بهبودهای رابط کاربری برای سهولت استفاده است. در این مدت معمولاً قراردادی جهت پشتیبانی پس از فروش/استقرار با تیم مجری منعقد می‌شود تا آمادگی رفع مشکلات وجود داشته باشد.

- سرویس و نگهداری سیستم‌ها: تجهیزات نصب‌شده (دوربین‌ها، سنسورها، سرورها و ...) خود نیازمند نگهداری منظم هستند. در این فاز، برنامه‌ای برای کالیبراسیون دوره‌ای دوربین‌ها و سنسورها تدوین و اجرا می‌شود (مثلاً سالیانه

کالیبره کردن دوربین‌های اندازه‌گیری یا بررسی سلامت سنسورهای لرزش). همچنین بازبینی دوره‌ای زیرساخت شبکه و سرورها (آپدیت‌های امنیتی، سلامت هارددیسک‌ها، فضای ذخیره‌سازی) انجام می‌شود. این امور یا توسط تیم IT کارخانه یا با کمک پیمانکار صورت می‌گیرد.

- پایش شاخص‌های عملکرد و بهبود مستمر: واحدهای مربوطه در کارخانه (کیفیت، تولید، نت، انرژی) با استفاده مستمر از سامانه‌ها، شروع به اندازه‌گیری منافع می‌کنند. برای مثال کاهش ضایعات، کاهش توقفات و ... به صورت ماهانه گزارش و با اهداف مقایسه می‌شود. اگر در هر حوزه شاخص‌ها بهبود مورد انتظار را نشان ندهند، علت‌یابی و اقدامات اصلاحی انجام می‌شود. ممکن است نیاز به افزایش دامنه سیستم باشد (مثلاً افزودن یک دوربین بیشتر در جایی که عیب جدیدی کشف شده، یا افزودن قابلیت جدید به نرم‌افزار OEE برای ثبت بهتر دلایل توقف). این فاز شامل بهبود مستمر (Continuous Improvement) بوده و هر سال یا هر فصل، بازنگری عملکرد سیستم و ارتقای آن را مدنظر قرار می‌دهد.

- گسترش آتی (اختیاری): با فرض موفقیت‌آمیز بودن اجرای پروژه در کارخانه فنر لول ایران، امکان بسط این پلتفرم به سایر کارخانه‌ها و صنایع نیز مطرح است. در این مرحله می‌توان یک نسخه از سامانه را در کارخانه‌های مشابه (مثلاً سایر شرکت‌های زیرمجموعه یا کارخانه‌های صنعتی استان سمنان) پیاده‌سازی کرد. برای این منظور احتمالاً یک مدل تجاری مبتنی بر ارائه خدمات اشتراکی تعریف می‌شود که طی آن کارخانه فنر لول یا شرکت مجری به عنوان مرجع تخصصی تولید هوشمند به دیگران سرویس ارائه می‌کند. این بخش از نظر زمانی وابسته به فرصت‌های بازار بوده و در قالب پروژه‌های جداگانه قابل برنامه‌ریزی است.

- منابع انسانی و ساختار سازمانی: پس از پایان پروژه، برای بهره‌برداری پایدار، کارخانه ممکن است نیاز بداند ساختار سازمانی خود را به‌روز کند. مثلاً استخدام یک متخصص سیستم‌های هوشمند به صورت تمام‌وقت جهت مدیریت داخلی سامانه‌ها یا آموزش یک نفر از کارکنان IT کارخانه برای عهده‌دار شدن نقش ادمین سیستم ضروری است. همچنین تعیین سرپرست پایش داده‌ها در واحد نت و کیفیت (که مرتباً داده‌های سیستم را تحلیل و مشکلات را گزارش کند) مفید خواهد بود. این نقش‌ها باید در برنامه منابع انسانی کارخانه دیده شوند تا وابستگی به تیم خارجی کاهش یابد.

- زمان‌بندی: فاز سه یک فاز مستمر و بلندمدت است. بخش پایدارسازی اولیه ظرف چند ماه ابتدایی بعد از تحویل انجام می‌شود. پس از آن، نگهداری و بهبود سیستم به صورت روال عادی عملیاتی درمی‌آید. توسعه به سایر کارخانه‌ها

بسته به استراتژی سازمان ممکن است به شکل پروژه‌های جدید چندماهه در سال‌های بعد انجام گیرد.

موازی‌سازی فازها و مسیر بحرانی پروژه

با توجه به گستردگی چنین پروژه‌ای، برای کاهش زمان کل اجرا لازم است از موازی‌سازی فعالیت‌ها در حد امکان بهره گرفته شود. در برنامه پیشنهادی، برخی فازها و زیرفازها قابلیت همپوشانی زمانی دارند. به عنوان نمونه:

- در فاز صفر (طراحی)، پس از مشخص شدن نیازهای کلی، می‌توان تأمین برخی تجهیزات طولانی‌مدت (مثل سفارش دوربین‌های خاص یا سنسورهای وارداتی) را پیشاپیش آغاز کرد تا در میانه فاز یک تحویل آنها معطل نماند. این به معنی همپوشانی انتهای فاز صفر با ابتدای فرآیند تأمین تجهیزات فاز یک است.

- در فاز یک، سه زیربخش پایلوت (بینایی ماشین، OEE، و سنسورهای نت) عمدتاً می‌توانند موازی اجرا شوند زیرا هر یک بر روی سیستم‌ها و خطوط مجزایی متمرکز است. البته همه آنها وابسته به اتمام نصب شبکه و آماده بودن سرور دارند؛ لذا راه‌اندازی زیرساخت شبکه/سرور در ابتدای فاز یک یک فعالیت مسیر بحرانی است که باید زودتر از بقیه تکمیل شود. پس از آن، تیم‌های مجزا می‌توانند به طور همزمان روی نصب دوربین در خط A، راه‌اندازی OEE در خط B و نصب سنسور در ماشین C کار کنند. این کار باعث می‌شود زمان کلی فاز یک نزدیک به طولانی‌ترین زیربخش (مثلاً بینایی ماشین) باشد و نه مجموع همه آنها.

- بین فاز یک و فاز دو نیز می‌توان همپوشانی ایجاد کرد. برخی آماده‌سازی‌ها برای فاز دو (مثل گسترش شبکه به کل کارخانه، نصب سنسورهای نت روی سایر تجهیزات، یا توسعه نرم‌افزار داشبورد نهایی) می‌تواند پیش از پایان کامل فاز یک آغاز شود؛ به شرط اینکه نتایج پایلوت حاکی از تغییر اساسی در طرح نباشد. به عنوان مثال، اگر در پایلوت مشخص شده که زیرساخت شبکه به خوبی کار می‌کند، می‌توان تیمی را همزمان مأمور تکمیل کابل‌کشی و نصب سوئیچ‌ها در بقیه کارخانه کرد. یا توسعه بخش‌هایی از نرم‌افزار مرکزی که وابسته به نتایج پایلوت نیست (مثل واسط کاربری مدیریت انرژی) می‌تواند زودتر شروع گردد. این موارد سرعت فاز دو را افزایش داده و بخشی از کارهای آن را به موازات اواخر فاز یک جلو می‌آورد.

- در فاز دو نیز همانطور که اشاره شد، نصب تجهیزات در خطوط مختلف و توسعه ماژول‌های مختلف تا حد زیادی قابلیت تقسیم بین تیم‌ها و اجرای موازی دارد. یک برنامه زمان‌بندی تفصیلی (احتمالاً با نمودار گانت) باید تهیه شود تا مسیر بحرانی دقیق مشخص گردد. بر اساس توضیحات پیشین، مواردی چون تولید/تهیه تجهیزات خاص، راه‌اندازی کامل

زیرساخت پیش از بهره‌برداری کل سیستم، آماده بودن داده‌های آموزشی کافی برای نهایی‌سازی مدل‌ها و اتمام توسعه نرم‌افزارهای مرکزی و تست یکپارچه از جمله فعالیت‌های مسیر بحرانی هستند. برای کنترل پروژه، بایستی این اقلام با دقت پیگیری شوند؛ مثلاً زمان انتظار برای دریافت دوربین‌ها یا سنسورها می‌تواند طولانی باشد که در برنامه باید با سفارش زودهنگام جبران شود. همچنین آموزش پرسنل فعالیتی است که نمی‌توان آن را فشرده کرد و باید با زمان کافی انجام شود؛ لذا در انتهای فاز دو یک بازه زمانی مشخص برای آموزش و تحویل در نظر گرفته شده که خود جزئی از مسیر بحرانی تحویل نهایی است.

به طور خلاصه، با تفکیک وظایف بین تیم‌های مختلف (نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه، دیتا و ...)، تدارک موازی (مانند سفارش تجهیزات و آماده‌سازی قطعات در کنار هم) و اجرا روی بخش‌های مختلف کارخانه به طور همزمان، می‌توان مدت اجرای پروژه را به حداقل رساند. در عین حال باید نقاط اتصال و وابستگی‌ها (Interfaces) دقیق مدیریت شوند تا موازی‌کاری باعث ناسازگاری یا تداخل نشود. مدیر پروژه نقش کلیدی در هماهنگی این موازی‌سازی‌ها و تمرکز بر مسیر بحرانی خواهد داشت. جلسات منظم هماهنگی میان تیم‌ها، به‌روز کردن برنامه زمان‌بندی بر اساس پیشرفت واقعی، و استفاده از سیستم‌های ردیابی وظایف برای اطمینان از انجام به‌موقع پیش‌نیازها، از ابزارهای مدیریتی لازم در این خصوص هستند.

وابستگی‌ها و پیش‌نیازهای کلیدی

در اجرای چنین پروژه‌ای، توجه به ترتیب صحیح کارها و تأمین پیش‌نیازهای هر بخش قبل از شروع آن، برای اجتناب از دوباره‌کاری و تأخیر ضروری است. در ادامه به مهم‌ترین وابستگی‌ها و پیش‌نیازها در برنامه پیشنهادی اشاره می‌کنیم:

- زیرساخت شبکه و سرور قبل از سامانه‌های هوشمند: همان‌طور که تأکید شد، نصب و راه‌اندازی شبکه صنعتی (کابل‌کشی، سوئیچ‌ها، تنظیمات) و استقرار سرور مرکزی از اولین پیش‌نیازها هستند. عملاً هیچ‌یک از ماژول‌های مبتنی بر داده (بینایی ماشین، OEE، نت پیش‌بینانه، انرژی) نمی‌توانند بدون بستر ارتباطی و پردازشی مناسب کار کنند. بنابراین باید اطمینان حاصل شود که پیش از نصب دوربین‌ها و سنسورها، شبکه کارخانه آماده و سرور در دسترس باشد و تست‌های ارتباطی انجام شده باشد.

- تأمین برق پایدار و تابلوهای برق: برای راه‌اندازی تجهیزات جدید (دوربین‌ها، رایانه‌های صنعتی، سنسورها)، ممکن است نیاز به توسعه تابلوهای برق یا تأمین برق کمکی باشد. پیش از نصب این دستگاه‌ها، سیم‌کشی برق و نصب ترمینال‌ها/منابع تغذیه در محل مناسب باید انجام شود. این کار بخصوص برای سنسورهای ارتعاش و کنتورهای انرژی مهم است که نیاز به منبع تغذیه ۲۴ ولت DC یا ترانس جریان دارند. همچنین نصب UPS باید قبل از استقرار سرور

صورت گیرد تا از همان ابتدا سرور روی برق اضطراری باشد.

- نصب مکانیکی تجهیزات قبل از یکپارچه‌سازی نرم‌افزار: ابتدا باید دوربین‌ها و سنسورها فیزیکاً در محل نصب و پایدار شوند (همراه با کالیبراسیون اولیه)، سپس نرم‌افزار مربوطه تنظیم و یکپارچه شود. به عنوان مثال، برای بینایی ماشین: ابتدا دوربین و نور در بهترین وضعیت تنظیم شوند، بعد الگوریتم کالیبراسیون اجرا و مدل آموزش داده شود. اگر این توالی رعایت نشود (مثلاً نرم‌افزار آماده باشد ولی دوربین جایابی نشده باشد)، زمان تلف خواهد شد. بنابراین بخش مکانیکی/سخت‌افزاری هر ماژول یک پیش‌نیاز برای بهره‌برداری نرم‌افزاری آن است.

- دستیابی به داده کافی قبل از آموزش نهایی مدل‌های AI: مدل‌های یادگیری عمیق برای کیفیت بصری یا مدل‌های پیش‌بینی خرابی تجهیزات نیاز به داده آموزشی کافی دارندsevinpower.irsevinpower.ir. جمع‌آوری این داده باید زودتر آغاز شود. مثلاً بلافاصله پس از نصب دوربین پایلوت، تصویربرداری از محصولات انجام شده و داده‌ها برای آموزش مدل استفاده شود؛ یا پس از نصب سنسور لرزش، داده‌های آن چند هفته ثبت و سپس مدل روی آن آموزش بیند. این بدان معناست که فاز پایلوت خود پیش‌نیاز فاز توسعه کامل مدل‌هاست و باید تا حد کافی طولانی باشد که داده لازم تولید شود. در برنامه زمان‌بندی، حتماً بازه‌های جمع‌آوری داده به عنوان پیش‌نیاز فعالیت‌های آموزش مدل لحاظ شوند.

- آماده بودن تیم بهره‌بردار قبل از تحویل سیستم: آموزش و آماده‌سازی نیروی انسانی استفاده‌کننده از سیستم باید قبل از خروج تیم اجرایی تکمیل شود. اگر کاربران نهایی آماده نباشند، پس از تحویل احتمال خطا یا عدم استفاده صحیح از سامانه وجود دارد که موفقیت پروژه را تهدید می‌کند. لذا برگزاری دوره‌های آموزشی باید پیش از اتمام پروژه و در حین مراحل پایانی انجام شود. این آموزش‌ها پیش‌نیاز بهره‌برداری مستقل توسط کارکنان کارخانه است.

- هماهنگی با برنامه تولید و تعمیرات کارخانه: نصب بسیاری از تجهیزات (دوربین‌ها، سنسورها، کنتورها) نیازمند توقف کوتاه یا دستکاری ماشین‌آلات است. باید پیش از شروع هر مرحله نصب، با واحد برنامه‌ریزی تولید هماهنگ شود تا در زمان تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده یا شیفت‌های غیرعملیاتی، این کار انجام گیرد. عدم توجه به این پیش‌نیاز ممکن است منجر به تداخل با عملیات تولید و نارضایتی گردد. بنابراین، یک جدول زمان‌بندی نصب باید با مشارکت مدیریت تولید تهیه شود و این وابستگی زمانی حیاتی رعایت گردد.

- ترتیب اجرای ماژول‌ها بر اساس وابستگی متقابل: برخی ماژول‌ها پیش‌نیاز اطلاعاتی یا سیستمی برای دیگری هستند. برای مثال، پلتفرم مرکزی کیفیت (ماژول ۳) ماهیتاً بعد از راه‌اندازی ماژول‌های ۱ و ۲ معنا پیدا می‌کند؛ زیرا

تا زمانی که داده کیفیتی از خطوط جمع‌آوری نشود، پلتفرم مرکزی برای چند خط قابل تست نیست. یا داشبورد OEE بهتر است قبل از سامانه نت پیش‌بینانه بطور کامل فعال باشد، چون خروجی OEE (توقفات برنامه‌ریزی‌نشده) می‌تواند در تحلیل‌های نگهداری مفید باشد. همچنین سیستم نت پیش‌بینانه هرچند به طور فیزیکی مستقل است، اما ممکن است نیاز داشته باشد از سیستم OEE داده بگیرد (مثلاً بداند یک توقف رخ داده آیا به دلیل خرابی بوده یا برنامه‌ریزی‌شده، تا در مدل خود استفاده کند). این روابط اقتضا می‌کند ترتیب زمانی اجرای ماژول‌ها بهینه شود. در برنامه پیشنهادی، ابتدا ماژول‌های ۱ و ۵ پیاده‌سازی شدند و ماژول ۴ و ۶ به صورت محدود شروع و سپس کامل شدند، که این توالی بر همین منطق است.

- پشتیبانی مدیریت و تامین بودجه در هر گام: هر فاز پیش‌نیاز شروع فاز بعدی، تصویب نتایج و تامین بودجه لازم توسط مدیریت ارشد است. مثلاً پایان موفق فاز پایلوت و نشان دادن منافع آن، پیش‌نیاز روانی و سازمانی ورود به فاز توسعه کامل است. بنابراین در هر گزارشی که پس از فازها ارائه می‌شود، باید اطلاعات کافی برای اخذ تایید مدیریت وجود داشته باشد. عدم تامین بودجه یا حمایت سازمانی به‌موقع می‌تواند پروژه را متوقف کند. از این رو، تیم پروژه باید ذینفعان کلیدی را در جریان پیشرفت قرار داده و حمایت مستمر آنان را به عنوان پیش‌نیاز نرم اجرا مدنظر داشته باشد.

در مجموع، شناسایی و مدیریت فعال وابستگی‌ها عامل کلیدی موفقیت چنین پروژه پیچیده‌ای است. جدول زیر برخی از مهم‌ترین پیش‌نیازها را خلاصه می‌کند:

- نصب شبکه و سرور ← پیش‌نیاز: قبل از نصب هر تجهیزات هوشمند

- تامین برق/تابلو ← پیش‌نیاز: قبل از راه‌اندازی دوربین‌ها و سنسورها

- نصب فیزیکی تجهیزات ← پیش‌نیاز: قبل از کالیبراسیون و تنظیم نرم‌افزار

- جمع‌آوری داده اولیه ← پیش‌نیاز: قبل از آموزش مدل AI نهایی

- آموزش کاربران ← پیش‌نیاز: قبل از خروج تیم پروژه و آغاز بهره‌برداری مستقل

- تصویب مدیریت/بودجه ← پیش‌نیاز: قبل از عبور به فاز بعدی

توجه مستمر به این موارد در طی اجرای پروژه، ریسک تأخیر و شکست را به حداقل رسانده و تضمین می‌کند که سیستم نهایی با کارایی و پایداری مدنظر به بهره‌برداری برسد.

جمع‌بندی

برنامه ارائه‌شده، مسیر جامعی را برای پیاده‌سازی موفق پلتفرم تولید هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی در کارخانه فنر لول ایران ترسیم می‌کند. این برنامه از فاز آماده‌سازی مفهومی تا استقرار کامل و پایداری عملیات را پوشش داده و در هر گام، جزئیات عملیاتی، نیازمندی‌ها و منابع لازم تشریح شده است. با اجرای گام‌به‌گام این طرح و بهره‌گیری از تخصص‌های متناسب در هر مرحله، کارخانه فنر لول ایران می‌تواند در مدت زمان تقریبی ۱۲ تا ۱۸ ماه به یک کارخانه هوشمند نمونه تبدیل شود که نتایج آن شامل کاهش ضایعات حداقل به میزان ۲٪ از تولید، کاهش چشمگیر خرابی‌های اضطراری، بهبود شاخص‌های بهره‌وری و صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه انرژی خواهد بود. این امر در فضای رقابتی صنعت امروزی، مزیت بزرگی محسوب شده و زمینه‌ساز رشد و نوآوری‌های بعدی در سطح صنعت کشور خواهد بود.

8. توجیه اقتصادی پروژه

8.1. اجزای هزینه‌ای پروژه

هزینه‌های اصلی اجرای پروژه به تفکیک حوزه به شرح زیر برآورد می‌شوند:

- تجهیزات سخت‌افزاری: شامل دوربین‌های صنعتی، لنز و نورپردازی، سنسورهای لرزش/دما/انرژی، سرور و تجهیزات شبکه (سوییچ‌ها، روتر صنعتی، کابل‌کشی) و قطعات مکانیکی (سازه‌های نصب دوربین و ...). برای مدیریت ریسک تأمین، از تجهیزات استاندارد و موجود در بازار ایران استفاده خواهد شد. (به‌طور مثال: دوربین Basler حدود X تومان هر واحد، سنسور لرزش IMI حدود Y تومان هر کانال، آنالایزر انرژی اشنایدر Z تومان و ... که در مجموع در فاز امکان‌سنجی ارائه می‌گردد).

- توسعه نرم‌افزار و مدل‌های هوش مصنوعی: هزینه‌های مرتبط با برنامه‌نویسی سامانه‌ها (بینایی ماشین، داشبوردها، پلتفرم مرکزی)، پیاده‌سازی و آموزش مدل‌های یادگیری عمیق و تست و رفع اشکال نرم‌افزارها. این بخش عمدتاً هزینه نیروی انسانی متخصص (برنامه‌نویسان و متخصصین AI) را شامل می‌شود.

- نصب، راه‌اندازی و یکپارچه‌سازی: هزینه‌های اجرای فیزیکی در کارخانه شامل نصب تجهیزات بر روی خطوط، کالیبراسیون و تنظیمات اولیه، یکپارچه‌سازی با سیستم‌های فعلی (مانند ارتباط با PLCهای موجود یا ERP کارخانه) و انجام تست‌های پذیرش (SAT).

- آموزش و تغییر مدیریت: برگزاری دوره‌های آموزشی برای اپراتورها، کارشناسان کنترل کیفیت، تیم نت و مدیران جهت آشنایی با سامانه‌های جدید و استفاده صحیح از آن‌ها. همچنین شامل هزینه‌های مدیریت تغییر برای تطبیق سازمان با فرآیندهای جدید.

- پشتیبانی و نگهداری سالیانه: پس از راه‌اندازی، برای نگهداری سرورها و نرم‌افزارها، رفع اشکالات احتمالی، به‌روزرسانی مدل‌های AI (مثلاً آموزش مجدد با داده‌های جدید) و پشتیبانی فنی به کارخانه، هزینه سالانه‌ای در نظر گرفته می‌شود. این هزینه تضمین‌کننده تداوم کارکرد بهینه سیستم‌ها است.

(تمام مبالغ دقیق پس از مرحله امکان‌سنجی و مذاکره با تامین‌کنندگان در جدول هزینه‌ها ارائه خواهد شد.)

8.2. اجزای منفعت و صرفه‌جویی‌های اقتصادی

در مقابل هزینه‌های فوق، منافع و صرفه‌جویی‌های مالی متعددی برای کارخانه ایجاد خواهد شد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

- کاهش ضایعات و دوباره‌کاری: بهبود کیفیت تولید و جلوگیری از خروج قطعات معیوب از خط، مستقیماً ضایعات مواد و هزینه‌های دوباره‌کاری را کاهش می‌دهد. محاسبه نمونه: فرض کنیم تولید سالانه کارخانه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ قطعه با حاشیه سود هر قطعه ۵۰۰۰ تومان باشد. اگر نرخ ضایعات قبل از پروژه ۵٪ بوده (۵۰۰,۰۰۰ قطعه معیوب) و بعد از اجرای سیستم‌های هوشمند به ۳٪ برسد، تعداد قطعات معیوب سالانه ۳۰۰,۰۰۰ خواهد شد. زیان سالانه ناشی از ضایعات قبل از پروژه ~۲۵۰ میلیارد ریال بوده که پس از پروژه به ~۱۵۰ میلیارد ریال کاهش می‌یابد. در نتیجه صرفه‌جویی سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد ریال فقط در بخش ضایعات حاصل می‌شود. این رقم بسیار قابل توجه است و در واقع ممکن است بیشتر از هزینه کل سرمایه‌گذاری پروژه باشد.

- کاهش توقفات ناگهانی و هزینه‌های تعمیرات: با اجرای نگهداری پیش‌بینانه (ماژول 4)، برخی از خرابی‌های بزرگ پیشگیری می‌شوند. به عنوان مثال اگر پیش‌تر در هر سال ۴ حادثه خرابی بحرانی با متوسط هزینه ۵ میلیارد ریال (شامل توقف تولید، تعمیر و ضایعات ناشی از آن) رخ می‌داده، با کاهش مثلاً ۵۰٪ در این رخدادهاworktrek.com، دو حادثه معادل ۱۰ میلیارد ریال صرفه‌جویی خواهد شد. علاوه بر آن کاهش نیاز به خرید اضطراری قطعات یدکی (که معمولاً چندین برابر قیمت عادی دارند) و افزایش عمر تجهیزات نیز صرفه اقتصادی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

- افزایش بهره‌وری (بهبود OEE): هر درصد بهبود در OEE معادل افزایش ظرفیت تولید بدون سرمایه‌گذاری جدید است. برای مثال اگر OEE فعلی کارخانه 60٪ باشد و با اقدامات انجام‌شده به 66٪ برسد (۱۰٪ بهبود نسبی)، ظرفیت تولید موثر کارخانه ۱۰٪ بالاتر می‌رود. این بهبود بهره‌وری، نیاز به سرمایه‌گذاری چند ده میلیاردی برای افزایش خطوط تولید را مرتفع می‌سازد و با سرمایه‌گذاری بسیار کمتر در حوزه هوشمندسازی محقق می‌شودworktrek.com.

- کاهش هزینه انرژی: همان‌طور که اشاره شد، شناسایی و حذف اتلاف‌های انرژی می‌تواند بین ۱۰٪ تا ۳۰٪ از مصرف انرژی را کاهش دهدenvigilance.com. اگر هزینه سالانه انرژی کارخانه مثلاً ۲۰۰ میلیارد ریال باشد، حتی کاهش ۱۰٪ معادل ۲۰ میلیارد ریال صرفه‌جویی سالانه است. ضمن اینکه کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی مشمول پاداش‌ها و اعتبارات کربنی نیز می‌شود که خود ارزش مالی دارد.

با جمع‌بندی موارد بالا، منافع سالانه مستقیم پروژه می‌تواند در حدود صدها میلیارد ریال باشد که در بخش ۸.۳ به دوره بازگشت سرمایه تبدیل می‌شود.

8.3. برآورد بازگشت سرمایه (ROI)

با در نظر گرفتن هزینه‌ها و منافع ذکرشده، پروژه از منظر اقتصادی کاملاً توجیه‌پذیر است. تجربه پروژه‌های مشابه در صنعت نشان می‌دهد ترکیب ماژول‌های کنترل کیفیت هوشمند و داشبورد بهره‌وری (ماژول‌های 1 و 5) معمولاً ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه بازگشت سرمایه کامل ایجاد می‌کندworktrek.com. افزودن ماژول‌های نگهداری پیش‌بینانه و مانیتورینگ انرژی (ماژول‌های 4 و 6) اگرچه هزینه اولیه را بالا می‌برد، اما صرفه‌جویی‌های بیشتری در میان‌مدت به همراه دارد که سودآوری بلندمدت پروژه را افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش مک‌کنزی، سازمان‌های پیشرو با بهره‌گیری از رویکردهای نگهداری هوشمند به نسبت سود به هزینه ۱۰:۱ تا ۳۰:۱ ظرف یکی‌دو سال دست یافته‌اندworktrek.com که حاکی از پتانسیل بسیار بالای این سرمایه‌گذاری است. در نتیجه انتظار می‌رود دوره بازگشت سرمایه این پروژه (فازهای اصلی در کارخانه فنر لول ایران) حداکثر حدود ۱.۵ سال باشد و پس از آن، پروژه وارد فاز سوددهی خالص گردد. (در نسخه نهایی پروپوزال، جدول مالی تفصیلی با ارقام واقعی کارخانه ارائه خواهد شد.)

9. مدیریت ریسک

اجرای پروژه‌های تحول دیجیتال در صنعت، همواره با ریسک‌هایی همراه است که شناسایی پیش‌دستانه و برنامه‌ریزی برای کنترل آن‌ها ضروری است. ریسک‌های کلیدی این پروژه و راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت آن‌ها عبارت‌اند از:

- ریسک‌های فنی: آیا سیستم‌های پیشنهادی در عمل با مشخصات فنی مورد نظر کار خواهند کرد؟ برای کاهش این ریسک، اجرای مرحله‌ای و فاز پایلوت محدود پیش‌بینی شده است تا قبل از سرمایه‌گذاری کامل، کارایی هر ماژول در مقیاس کوچک ارزیابی شود. همچنین استفاده از تجهیزات استاندارد و قابل تأمین در ایران (برندهای معتبر با نمایندگی داخلی) در دستور کار است تا ریسک ناسازگاری یا نبود قطعه یدکی کاهش یابد. طراحی سیستم به صورت ماژولار نیز امکان جداسازی مشکلات و توسعه تدریجی را فراهم می‌کند.

- ریسک پذیرش سازمانی: ممکن است پرسنل کارخانه در برابر تغییرات فناوری مقاومت نشان دهند یا استفاده صحیح از سیستم‌ها در ابتدا دشوار باشد. برای مدیریت این موضوع، آموزش‌های جامع در طی پروژه برگزار خواهد شد و کاربران کلیدی از واحدهای تولید، کیفیت و نت در فرآیند طراحی و تست دخیل می‌شوند (جلب مشارکت کارکنان). همچنین رابط‌های کاربری ساده و کاربرپسند طراحی می‌شود تا افراد با سطوح دانش مختلف بتوانند به راحتی با سامانه کار کنند.

- ریسک تأخیر در تأمین تجهیزات: با توجه به وارداتی بودن بخشی از تجهیزات (مثلاً دوربین‌های خاص یا سنسورهای دقیق)، احتمال تاخیر در تامین وجود دارد. برای کاهش این ریسک، از ابتدای پروژه چند برند جایگزین برای اقلام کلیدی شناسایی می‌شود و در صورت امکان برخی اقلام حساس به صورت پیش‌خرید در مرحله طراحی تهیه می‌گردد تا فاز اجرا معطل تجهیزات نماند.

- ریسک امنیت اطلاعات: تجمیع داده‌های تولید و کیفیت می‌تواند نگرانی‌هایی بابت محرمانگی ایجاد کند. جهت رفع این نگرانی، سرور اصلی سامانه تا حد امکان در محل کارخانه (On-Premise) یا در یک زیرساخت ابری داخلی امن استقرار می‌یابد. پروتکل‌های امن برای انتقال داده (مانند VPN یا TLS در ارتباطات MQTT/HTTP) استفاده خواهد شد و سطوح دسترسی کاربران به داده‌ها دقیقاً بر اساس نقش سازمانی تنظیم می‌شود تا فقط افراد مجاز به اطلاعات حساس دسترسی داشته باشند.

10. خروجی‌ها و محصولات نهایی پروژه

پس از اتمام موفقیت‌آمیز پروژه، اقلام تحویلی و خروجی‌های قابل ارائه به کارفرما شامل موارد زیر خواهد بود:

- سامانه‌های بینایی ماشین عملیاتی روی خطوط منتخب تولید (همراه با سخت‌افزار دوربین‌ها و رایانه‌ها و نرم‌افزارهای مربوطه).

- سامانه اندازه‌گیری سه‌بعدی/پروفیل‌سنجی جهت کنترل ابعاد قطعات پیچیده در محل آزمایشگاه یا خط تولید.

- پلتفرم مرکزی کنترل کیفیت و داشبوردهای مدیریتی که تمام داده‌های کیفیت و تولید کارخانه را یکپارچه نموده و قابل توسعه به سایر کارخانه‌هاست.

- سامانه نگهداری پیش‌بینانه تجهیزات همراه با سامانه مانیتورینگ انرژی که روی تجهیزات کلیدی نصب و راه‌اندازی شده‌اند (شامل حسگرها، شبکه و نرم‌افزار تحلیل).

- داشبورد OEE و گزارش‌های تحلیلی توقف‌ها که در اتاق کنترل یا دفاتر مدیران قابل مشاهده بوده و به تصمیم‌گیری‌های بهبود کمک می‌کند.

- مستندات فنی کامل شامل مستندات طراحی (نقشه‌ها، مدارک معماری نرم‌افزار)، راهنمای کاربری برای هر سامانه، و دستورالعمل‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات جدید.

- گزارش نهایی ارزیابی عملکرد پروژه که نتایج به‌دست‌آمده (کاهش ضایعات، بهبود OEE، کاهش مصرف انرژی و ...) را کمّی‌سازی کرده و با اهداف اولیه مقایسه می‌نماید. این گزارش می‌تواند در رویدادها و ارائه‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

- برنامه آموزشی تدوین‌شده و اجراشده برای کارکنان، به‌نحوی‌که دانش بهره‌برداری از سیستم‌ها در سازمان نهادینه شده باشد.

11. تعهدات مورد نیاز از کارفرما

برای اجرای موفق چنین پروژه‌ای، همکاری و حمایت کارفرما (کارخانه فنر لول ایران) حیاتی است. اهم مواردی که به عنوان تعهدات یا اقدامات مورد انتظار از طرف کارخانه مطرح می‌گردد عبارت‌اند از:

- فراهم کردن دسترسی و تسهیلات: دسترسی به بخش‌های مختلف خطوط تولید، تابلوهای برق، اتاق سرور و غیره جهت نصب سنسورها، دوربین‌ها و تجهیزات شبکه باید توسط کارخانه فراهم شود. همچنین در صورت نیاز، توقف کوتاه‌مدت خط جهت نصب تجهیزات یا تست‌های سیستم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی گردد.

- معرفی نمایندگان واحدها: کارخانه بهتر است نمایندگان ثابتی از واحدهای تولید، کنترل کیفیت، نگهداری و تعمیرات (نت) و فناوری اطلاعات خود معرفی کند تا در طی پروژه با تیم مجری در ارتباط باشند. این نمایندگان به هماهنگی‌های داخلی کمک کرده و پس از اتمام پروژه نیز به عنوان راهبران داخلی سیستم‌ها عمل خواهند کرد.

- تأمین زیرساخت‌های پایه: آماده‌سازی زیرساخت‌های پایه نظیر برق پایدار (UPS برای سرورهای جدید در صورت لزوم)، شبکه اترنت یا وای‌فای صنعتی در محل‌هایی که تجهیزات جدید نصب می‌شوند، و فضای فیزیکی مناسب برای سرور مرکزی/رک شبکه بر عهده کارخانه خواهد بود که طبق مشخصات فنی ارائه‌شده در فاز طراحی اقدام می‌شود.

- حمایت مدیریتی و فرهنگ‌سازی: از آنجا که این پروژه تغییری در فرآیندهای جاری ایجاد می‌کند، حمایت مدیران ارشد کارخانه در ایجاد نگرش مثبت نسبت به تحول دیجیتال و هوش مصنوعی بسیار مهم است. برگزاری جلسات

توجیهی برای کارکنان توسط کارخانه و تأکید بر اهمیت و مزایای پروژه در افزایش رقابت‌پذیری کارخانه، جزو تعهدات نرم افزاری کارفرما محسوب می‌شود.

12. جمع‌بندی

پروژه پیشنهادی «پلتفرم یکپارچه تولید هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی» مجموعه‌ای جامع از شش ماژول کاربردی در حوزه‌های کنترل کیفیت، نگهداری تجهیزات، بهره‌وری تولید و مدیریت انرژی را شامل می‌شود. این راهکارها بر پایه تجربه‌های موفق صنعتی و تکنولوژی‌های روز (بینایی ماشین، یادگیری عمیق، IoT صنعتی و تحلیل داده) شکل گرفته و از نظر فنی کاملاً قابل اجرا و از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر هستند. شرکت شبکه هوشمند ابتکار ویستا با تکیه بر تیم متخصص خود و تجربه در

پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند صنعتی، آمادگی کامل دارد که این پلتفرم را به‌صورت مرحله‌ای در کارخانه فنر لول ایران اجرا نموده و پس از اثبات نتایج، آن را در مقیاس استان سمنان و سپس سایر صنایع کشور توسعه دهد.

با اجرای این پروژه، کارخانه فنر لول ایران در مدت زمانی معقول به کاهش ضایعات، کاهش توقفات تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های انرژی دست خواهد یافت و در جایگاه یکی از پیشگامان تحول دیجیتال صنعتی در کشور قرار می‌گیرد. همچنین این پروژه برای هر دو طرف قرارداد (کارخانه و مجری) ارزش اقتصادی پایدار و قابل سنجشی ایجاد خواهد کرد و الگویی عملی برای حرکت صنعت کشور به سمت هوشمندسازی و رقابت‌پذیری بیشتر ارائه می‌دهد.

با تشکر

مسعود بخشی

مدیرعامل شرکت شبکه هوشمند ابتکار ویستا